## Sheet1
炼油四部PCT报审任务清单
| PCAP序号 | 要求的文件 | 相关部门 | 恒逸提报的 具体文件 | 状态 | 提交PCT/QP的时间 | 本周完成项目及时间
Statement of Review** 审查声明* * | 41-19 | 19. Design technical document register ("TDR") 设计技术文件登记册(“TDR”) |  | 详细设计文件 | 硫磺回收联合装置详细工程设计文件，除液硫电伴热相关电气图纸以外，已全部提交给Anna；P7AB已提交PCT，未反馈；P7C的文件还在整理中。 | P7AB9月14日提交 | 11月1日与Anna对接，补充缺失文件
| 41-27 | Red-line markup drawings. 红线标记图（基于基础设计上进行的设计变更） | 南化建、施工管理部 | 红线图 | 土建专业已于10月26日开始编制红线图 |  | 土建专业联络单34个，已完成9个
| 41-28 | As-Built Drawings. 竣工图 | 设计管理部 | 竣工图 | 装置试运行结束后，ZPEC提供 |  | 无
| 41-30 | Manufacturing data book 制造数据手册-运行部设备口子 | 四部 | 关键设备竣工资料 | 硫磺回收联合装置设备资料累计130份，已收集完成116份，占90%； 关键设备一台，资料已收集整理完毕。 |  | 陆续收集整理设备资料
| 41-31 | Manufacturing inspection & test report 制造检验和测试报告 | 质量管理部 | 关键设备制造检验和测试报告 | 硫磺回收联合装置一台关键设备C-201，相关资料已收集整理完毕。 |  | 无
| 41-32 | ITO verification, inspection & test report and/or certificate ITO验证、检验和测试报告和/或证书 | 质量管理部 | 1）关键设备检验和测试报告 2）管道水压试验报告 3）无损检测报告 | 1)关键设备检验测试报告已收集； 2）水压试压完成60%，正在陆续进行 |  | 收集水压试验报告
| 41-33 | Construction inspection and supervision report 施工检查和监督报告 | 质量管理部
| 41-34 | Construction Punch List. 施工尾项清单。 | 生产准备部、运行部 | 施工尾项清单 | 截止11月1日，三查四定问题703项，未完工程项暂未列入 |  | 三查四定继续进行，以检查工艺管道设计和施工问题为主
| 41-37 | Operating Manuals. 操作手册 | 四部 | 1）硫磺回收联合装置工艺技术操作规程 2）硫磺回收联合装置专用设备操作规程 | 工艺技术操作规程、设备专用操作规程已提交至PCT |  | 无
| 41-42 | Completion & handover report. 完工和中交报告 | PMC | 完工和中交报告 | 待中交后，南化建提交 |  | 无
6.Environmental Protection Management Order (EPMO) 环境保护管理令 | 6-1 | Written notification of prescribed activity 规定活动的书面通知 | HSE |  | 未开始编制 |  | 与HSE部沟通得知：P3-P7书面通知统一编写，开始时间待定
| 6-3 | Industrial Emissions. 工业排放 | HSE |  | 待文莱政府部门澄清 |  | 无
| 6-4 | Consent to flare and vent.同意放火炬和放空 | HSE
42.Red-Line Markup Drawings 红线标记图形 |  | Red-line markup drawings (input for As-Built Drawings or documents) 红线标记图(竣工图或文件的输入) | 南化建 | 红线图 | 土建专业已于10月26日开始编制红线图 |  | 土建专业联络单34个，已完成9个
16.Occupation Permit (ABCi) 建筑物投用许可 | 16-10 | A complete architectural drawings to be reviewed by ABCi. 需要ABCi审查的全套建筑图纸 | DCC | 成型机房、机柜间、配电室、仓库建筑图纸 | 表格A/C已提交消防局，待答复 | 2018-10-04 | 无
备注：蓝色部分为公共部分，其跟踪收集工作统一安排。