**工作日志**

**炼油四部**

目录

[11.12周会纪要 1](#_Toc529828004)

[11.13“三查四定”整改工作 2](#_Toc529828005)

11.12周会纪要

1.周会主要内容：

传达公司周例会主要精神：第七版开工网络除了个别接点随动态调整外，主要接点要原则上不变，在施工过程保证施工质量，现场做好防雷接地工作，做好施工安全管理；运行部当前工作中要往前靠，要与分部对接好；运行人员上岛后各运行部加强管理，严格要求，重视作风培养。

1.1生产准备

1. 要求11月15日前，对之前“三查四定”内容进行检查整改，15日-25日按生产准备部下发的表式逐台设备逐条管线进行检查，此过程查出问题也作为“三查四定”检缺查内容，只要装置没有全部交付，“三查四定”也不停止。对于管道检查中缺螺栓、垫片等与施工人员沟通点对点当即整改。
2. 设备人员和区域管理班长在“三查四定”工作基础上要加强对设备状态及动向的及时跟踪和关注；班长把每日主要工作以提纲形式进行在班长群内汇报，管理人员补充，由陆维民汇总，发至曹智秋修改后，作为每天工作日报。
3. 马益完善备件手册更新工作。
4. 熊烈负责机泵单机试车方案的完善工作。
5. 颜兵负责资料报审工作，并跟踪红线图。
6. 塔内件安装预计在12月底完成。
7. 本周四下午进行第四版“三查四定”问题汇总，请各班做好准备。
8. 配合公司完善SEP系统，汇总电子照片，请陈振林汇总。
9. 班组按部门考核制度进行一次考核，如在考核存在问题，及时沟通。
10. 本周组织一次全体人员安全学习，请许文军组织，初定在周六下午。

1.2班组管理

1. 加强班组人员现场学习和工作纪律的管理，加强劳动纪律的管理，不迟到早退，乘车要有秩序，身在国外，祖国的荣誉感、使命感更要我们每一位中国公民来体现，千万不能给祖国丢脸，如以后发现不文明行为一定严肃考核，我们每一位必须从自己做起。

（3）每周对班组人员进行随机考试，每月进行一次月结考试。

1.3待办事项

（1）加快办理许文军上岛材料。

（2）协调施工人员跟踪整改“三查四定”问题。

（3）关于宣传稿，具体制定审查奖励细则，在本部门网站进行宣传。

11.13“三查四定”整改工作

1.工作计划

2.现场进展

一班（汽提）：

二班（硫磺I列）：

三班（硫磺Ⅱ列）：

四班（再生）：