1. **本部门独立（或为主体部门）完成的工作**
2. 灵活焦化
3. 设备制造跟踪
4. 跟踪督促“三器”、羰基硫反应器制造进度；
5. 跟踪督促容器制造进度；
6. 跟踪督促输送管线制造进度；
7. 跟踪填平补齐项目设计、材料、施工进度。
8. 生产准备
9. 组织OTS仿真培训并完成OTS仿真考试；
10. 焦化全员继续在上海培训基地培训操作规程、事故处理等，根据签证办理情况，陆续前往PMB参与现场施工；
11. 配合责任部门推动试车许可申报工作
12. 硫磺回收联合装置
13. 采购：继续跟踪消防设备、更换弯头等材料到货情况；
14. 施工：跟踪、督促镇海院进行硫磺装置三查四定问题的销项工作；
15. 试车准备：

a、完成工艺管道和设备的完好性检查；

b、完成工艺管道、设备、建筑物标识统计和上报；

c、配合镇海院和南化建进行烘炉烘器工作；

d、启动主风机，对系统进行吹扫

e、根据系统送净化风进度，择时引净化风进装置，对设备和管道进行吹扫防腐；

f、根据实际状况，进一步细化完善各类方案。

1. 试车许可：

a、推进硫磺回收装置内各建筑物报审进度，尽早获得OP;

b、推进硫磺回收联合装置LTO申报进展。

1. **协助其他部门完成的工作**

无。

1. **需其他部门协助完成的工作**

无。

1. **需公司领导协调的工作**

**无。**

编制时间：2017年12月23日