Hengyi Industries Sdn Bhd

恒逸实业（文莱）有限公司

HYBN-T4-06-0161-2018-1

Acid Gas and LPG Treating Unit

Standalone Machine Commissioning Procedure

产品精制装置单机试车方案模板

Issued Date：May 2018          颁布日期：2018年06月

编　  写：蔺君  赵杰  郭晓纲  高贤德

审　  核：张崇林  魏城瑶  宋玉龙

专业会签：

审    定：

批　  准：

# 目  录

目  录	II

1　装置全面检查	1

1.1　总则	1

1.2　工艺管线检查	1

1.3　静设备检查	3

1.4　动设备检查	4

1.5　电气检查	4

1.6　仪表检查	5

1.7　公用工程检查	6

1.8　安全、环保检查	6

1.9　安全设备检查	7

1.10　消防设施检查	7

2　工程扫尾与单机试车	7

2.1　工程扫尾	7

2.2　单机试车	8

2.3　电机单机试运方案	9

2.4　离心泵负荷试运	10

3　水冲洗	13

3.1　目的	14

3.2　准备工作	14

3.3　水冲洗的原则和注意事项	15

3.4　引水冲循环水系统及有关设备	16

3.5　产品精制装置水冲洗方案	17

4　吹扫、贯通、试漏	25

4.1　目的	25

4.2　准备工作	26

4.3　要求及注意事项	26

4.4　产品精制单元	27

5　附件	34

# 1　装置全面检查

- 1.1　总则

1.1.1　检查目的

1.1.1.1　全面检查是装置试车前的一项重要工作，在装置建成投产的后期，必须组织对装置现场进行全面检查。

1.1.1.2　检查装置在工艺、设备、仪表、安全、环保、给排水、原料及产品进出等方面是否漏项或缺项，施工质量是否符合设计要求。

1.1.1.3　检查是否具备系统向装置内引进水、电、汽、风、氮气等条件，是否具备装置开始全面吹扫、清洗及单机试运的条件。

1.1.1.4　检查并及早发现设计、制造、安装过程中存在的影响装置开停工、安全生产和不易操作等方面的问题，因此细致周到的检查准备工作是装置能否顺利开工的前提，通过对装置的全面检查，以便及时整改确保装置开工顺利进行。

1.1.1.5　通过全面大检查的各项工作，使运行部技术员、操作工对装置的设备状况、工艺管线及流程情况更加熟悉，装置全面大检查也是岗位技术练兵工作的重要环节。

1.1.2　检查要求

1.1.2.1　运行部统一安排，组织全体人员进行认真检查，做到班组、技术人员、运行部领导三级确认。

1.1.2.2　装置边界管线要查到装置界区阀门处法兰。

1.1.2.3　检查要严格按照设计（包括设计变更单）和生产要求认真进行，逐项做好详细记录，以便备查。

1.1.2.4　所有设计项目符合安全生产需要。

1.1.2.5　装置所有工程项目齐全，工程质量符合施工规范和设计要求。

1.1.2.6　专人对检查结果逐项消项。

1.1.2.7　对检查过程中发现的问题要做详细记录并及时上报，经有关部门确认后整改。

- 1.2　工艺管线检查

1.2.1　根据设计部门设计的PID图及施工配管图，检查有无遗漏项目和未完成项目。

1.2.2　检查管线的尺寸、配置、材质以及特殊作用的配管是否符合设计要求；检查装置与公用工程系统的配管是否配备齐全、符合要求；检查管线规格、材质、厚度及工艺走向是否正确。

1.2.3　检查装置各区域的工艺流程是否符合设计要求，管线的布置是否符合设计规范和生产要求。

1.2.4　检查管线焊缝有无漏焊、脱焊、欠焊等缺陷存在；使用焊条是否符合设计规范。

1.2.5　管道法兰连接部位的检查。

1.2.6　检查法兰的规格、等级、法兰面、材质类型是否符合设计要求；法兰安装是否对正，是否有错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面不得有损伤。

1.2.7　检查垫片的规格、材质、型号是否与配管图相符，垫片的安装是否准确，是否有漏装现象。

1.2.8　连接用的螺栓、螺母的规格、材质、型号是否符合设计要求；螺栓是否配备齐全；是否对称上紧，上紧后两头均应有2~3扣的余量，不允许有满扣，螺栓把紧力要均匀一致适中，螺栓不得有撞伤、滑扣、弯曲现象。

1.2.9　检查管道丝扣连接的管子，要求连接上足丝扣，不得有滑扣和螺纹损伤现象。

1.2.10　管道使用阀门的检查。

1.2.10.1　检查阀门的规格、选型、等级、材质、盘根、压盖、手轮、阀座与阀杆、单向阀的流向等是否安装准确，阀门安装位置是否满足开关方便、灵活好用。

1.2.10.2　检查阀座垫圈、阀盖等是否符合要求，阀门的手轮及辅助操作设施是否灵活好用；阀门的限位设施是否安全。

1.2.10.3　检查阀体、阀盖等不得有裂缝，砂眼和其它影响强度的缺陷。

1.2.10.4　安全阀是否按设计要求定压，其铅封是否完好，现场安装位置是否准确。

1.2.11　检查管道上的“8”字盲板是否严格按设计要求配置，是否齐全，安装位置及规格材质是否准确。

1.2.12　检查管线上的限流孔板、流量孔板、测压点以及温度计的设置（包括压力表、热电偶）是否符合设计要求和设计规范，现场是否配置齐全（吹扫、冲洗之前，孔板暂不安装）。

1.2.13　检查各放空、排凝点设置是否符合设计要求，排凝口是否有漏斗，是否做到密闭排放，排放管线是否畅通。

1.2.14　检查管线、支座、管托、管吊等的位置是否符合设计要求；管线安装是否紧固适中，不随意晃动，绝对不允许有管线甩出支座的现象。

1.2.15　检查受热管线（加热炉的进出口管线、塔的抽出线、回流线、进料线等）是否能够自由膨胀，是否设有足够的温度补偿管线。

1.2.16　检查管线的伴热、保温是否施工完毕，保温材料及厚度是否符合设计规范要求，疏水器安装是否齐全好用。

1.2.17　检查埋地管线的材质、规格走向以及防腐措施是否符合设计规范。

1.2.18　检查设备的静电接地情况是否良好。

1.2.19　检查管线刷漆是否符合规范。

1.2.20　检查管线的流程走向、阀门安装是否符合实际工艺操作要求，检修是否方便、安全。

1.2.21　检查管线保温层是否符合工艺要求，完整、美观、厚薄一致。

1.2.22　管线与设备相连不得强力对中。

1.2.23　与设备相连接的管线（特别是机泵），不得把管线的重量压在设备上，应有合理的支吊装置。

1.2.24　装置各区域内下水井、明沟要清理干净，保证畅通，明沟、下水井要盖好盖子。

1.2.25　进、出装置动力系统、工艺系统管线等对接是否正确合理。

- 1.3　静设备检查

1.3.1　塔、容器检查

1.3.1.1　检查塔和容器的安装是否符合技术规范要求。

1.3.1.2　检查塔体和容器各处接头和焊缝的质量情况。

1.3.1.3　检查塔体和容器各部位开孔连接短管、阀门、螺栓、垫片的质量是否符合技术规范和生产要求。

1.3.1.4　塔及容器的设计压力和温度、操作压力和温度以及设计处理能力是否符合工艺要求。

1.3.1.5　检查塔及容器的铭牌是否完好，设计介质、材质、厚度、腐蚀裕度是否符合设计要求。焊接质量是否符合要求。内部赃物、杂质是否清理干净。

1.3.1.6　检查塔和容器的附件：压力表、温度计、热电偶、液面计、浮球、安全阀、放空阀、消防线等是否齐全好用。

1.3.1.7　检查塔体和容器基础有无下沉和裂缝现象，地脚螺栓有无弯曲、脱扣和松扣现象。

1.3.1.8　检查塔内构件是否按规定安装，浮球、过滤网等是否安装合适，螺栓是否牢固。

1.3.1.9　检查塔和容器设备接地线安装是否完好并符合设计要求。

1.3.1.10　确认塔、容器各出入口及仪表引出线是否畅通。

1.3.1.11　塔及容器的开口方位、法兰等级及材质型式是否符合设计要求。

1.3.1.12　检查塔盘开孔率、孔中心距、孔径是否符合设计要求。

1.3.1.13　检查溢流堰的高度和水平度是否符合下列要求：

1.3.1.14　高度允差

A.塔径≤3000mm±1.5mm

B.塔径＞3000mm±3.0mm

1.3.1.15　水平度上缘最高点与最低点之差：

A.塔径：1500mm~2500mm    4.5mm

B.塔径＞2500mm           6.0mm

1.3.1.16　检查降液板下端至塔盘板表面的高度其误差在3.0mm之内。

1.3.1.17　检查升气管顶端的水平度允差在下列范围之内：

A.塔径≤3000mm    最大30mm

B.塔径＞3000mm    最大为塔内径的1％

1.3.1.18　检查塔盘的密封垫片是否装好，螺栓卡子是否紧固，螺纹有无损坏，其它如升气管分配盘，喷液管的位置是否正确。

1.3.1.19　检查塔保温是否良好，铁皮是否完整可靠，油漆是否符合要求。

1.3.1.20　检查塔及容器的放空阀、安全阀是否已装好，是否符合要求，安全阀的铅封是否完好。

1.3.1.21　检查塔及容器的测温热偶、测压设施、液面测量设施是否齐全好用，现场压力表、玻璃液面计是否好用，便于观察。

1.3.1.22　检查与塔及容器的相连的管线阀门是否灵活好用，塔及容器的平台是否符合设计要求，是否便于现场维修。

1.3.1.23　检查减压塔填料安装情况，是否紧凑平整；各个回流分布器、收集器、集油箱的安装是否符合设计安装要求。

1.3.2　冷换设备检查

1.3.2.1　检查冷换设备的封头、垫片、螺丝是否符合安装要求。

1.3.2.2　检查出入口温度计套管、压力表是否齐全好用。

1.32.3　检查空冷器、空冷风机的安装是否符合设计规范要求，润滑情况是否良好。

1.3.2.4　各扫线点、低点排空是否齐全、通畅。

1.3.2.5　检查冷却器自由端地脚螺栓安装是否符合要求（第一个螺帽把紧后，后退两圈，然后将第二个螺帽把紧）。

1.3.2.6　换热器保温是否齐全。

- 1.4　动设备检查

1.4.1　检查机泵是否已具备启动条件。

1.4.2　电源线是否连接，泵的电流表是否按工艺要求装好，电机转向是否正确，泵与电机的联轴器同心度是否符合要求。

1.4.3　压力表是否已装好，能否满足泵所需要的量程要求。

1.4.4　泵的出入口管线是否连接好，法兰、螺栓、垫片、螺丝是否安装正确并上紧。

1.4.5　泵的入口过滤网是否装好。

1.4.6　机泵基础有无下沉、裂缝，各泵地脚螺栓是否牢固，螺栓露出螺帽要有一定高度，电机罩是否牢固，联轴器防护罩是否安装牢固，各机泵接地线是否牢固。

1.4.7　进出口阀门的法兰、螺栓、垫片是否齐全，材质、规格是否符合要求，填料是否符合要求，开关是否灵活。

1.4.8　进出口管线的走向、布局，单向阀的方向，进出口阀门位置和方向是否便于操作、有利于安全，管线法兰有无错位蹩劲现象。

1.4.9　检查冷却水系统及润滑油系统安装是否正确、齐全、畅通，是否已备用，润滑油是否足够，质量是否合格。

1.4.10　盘车一周以上看是否灵活好用。

- 1.5　电气检查

1.5.1　检查通讯设施的施工是否完成，通用电话、专用电话、各岗位间联络信号等是否好用。

1.5.2　检查装置照明达到下列要求：

1.5.3　控制开关灵活好用，并符合安全标准。

1.5.4　装置各处的照明能满足正常操作和检查的需要。

1.5.5　照明灯具和引线的安装要牢固并符合安全标准。

1.5.6　检查装置内避雷设施的接地是否良好。

1.5.7　检查全部电气设备(不包括配电间)其控制开关和电流表等的安装质量是否良好并便于操作。

1.5.8　检查全部电气设备(电动机、电开关)的电缆接地，有无因施工而被碰伤、损坏和绝缘不好等缺陷。

1.5.9　各报警系统和指示灯是否已全部安装完毕，有无漏接等现象

- 1.6　仪表检查

1.6.1　压力表的检查

1.6.1.1　压力表选型、量程是否符合要求，安装是否合格。

1.6.1.2　压力表是否经检验并加铅封。

1.6.1.3　检查压力表上下标识是否正确。

1.6.2　温度计的检查

1.6.2.1　温度计是否齐全好用，量程是否符合要求。

1.6.2.2　温度计套管选型、安装是否符合要求。

1.6.3　液面计的检查

1.6.3.1　液面计玻璃板是否完好。

1.6.3.2　液面计上下游及排凝阀是否畅通。

1.6.4　仪表的检查

1.6.4.1　检查主控室计算机、程序控制器各电源讯号源、输入输出线路是否准确无误，符合设计要求。

1.6.4.2　检查各液面计、流量计、热电偶等讯号源管线是否连接齐全、准确。

1.6.4.3　检查调节阀安装是否符合设计要求，流向是否与工艺介质流向一致。

1.6.4.4　检查调节阀定位器的校验是否与调节阀行程一致，信号最大最小时，调节阀是否刚好全开或全关。

1.6.4.5　调节阀的选型及作用方向（风开、风关）是否符合工艺要求。

1.6.4.6　检查DCS的控制对象是否符合设计要求，灵敏度怎样、切换操作（手动改自动、自动改手动）、串级调节、设定参数等功能是否能良好实现。

1.6.4.7　检查各测量、控制仪表是否经过专业校验，误差是否在规定范围之内。

1.6.4.8　各测量点、就地显示调节仪表是否符合设计要求。

1.6.4.9　检查DCS中是否能准确显示流量、液面、压力、温度值。

1.6.4.10　检查各特殊仪表，包括在线分析仪、联锁控制等是否已调试完毕，其功能能否达到设计要求。

1.6.4.11　检查各仪表接头是否连接良好，有无漏风、漏电等不良现象。

1.6.4.12　检查计算机能否确保仪表准确工作。

1.6.4.13　检查调节阀是否有砂眼，调节阀与管线连接的法兰、垫片、螺栓的材质是否符合设计要求，施工质量是否良好。

1.6.4.14　检查调节阀的开度是否与输出讯号一致。

1.6.4.15　检查调节阀安装是否做到横平竖直，阀杆有无弯曲，锈蚀和损伤，动作是否灵活。

1.6.4.16　检查仪表测量孔板及其它测量元件，其孔径大小或测量灵敏度是否符合设计规格要求。

- 1.7　公用工程检查

1.7.1　与装置有关的工程是否具备投用条件。

1.7.2　检查进装置管线完好情况，管线上的阀门要求全关，盲板的拆装严格按盲板表操作，并指定专人负责。

1.7.3　水系统：循环水、生产水、除盐水、净化水、含油污水，按供排水系统详细检查管道，下水井、下水漏斗安装好，畅通无阻。

1.7.4　电系统：电力系统部分试车完毕，装置所有照明要好用，位置妥当，各设备的电源线要畅通，电力要求合格，保证电源之间清洁，盖板盖好。

1.7.5　蒸汽系统：全装置1.0MPa和0.5MPa蒸汽要满足要求，阀门灵活好用，压力表及其它仪表已安装好。

1.7.6　风系统：管线和分液罐完好无损，质量合乎要求，压力充足。

1.7.7　氮气系统：管线、管件、仪表完好无损、无缺，盲板的拆装以拆装表为准。

- 1.8　安全、环保检查

1.8.1　检查塔、容器、加热炉、换热器等设备接地安装是否合适。

1.8.2　装置内主要交通干道应畅通，施工机具、工棚撤离现场。

1.8.3　锅炉、压力容器取证合格。

1.8.4　安全卫生设施应安全、灵敏、可靠，并经校验，记录齐全。

1.8.5　防雷、防静电系统完好，接地测试合格。

1.8.6　仪表联锁、火灾报警系统、可燃气检测仪表经过联校，调试完毕并具备投入使用的条件。

1.8.7　危险化学品的管理、气防救护措施应已落实，气防器材配备齐全。

1.8.8　安全警示标志牌齐全，形成HSE管理网络。

1.8.9　转动设备是否装好防护罩。

1.8.10　加热炉瓦斯高点放空、防爆门是否符合要求。

1.8.11　装置所有照明要完好。

1.8.12　可燃气体、有毒气体检测仪是否符合设计和生产要求。

1.8.13　劳动保护设施是否满足安全生产要求。

1.8.14　检查设备的平台、梯子、护栏是否符合安全要求。

1.8.15　所有垃圾、易燃、易爆物要清理干净，道路畅通无阻。

- 1.9　安全设备检查

本装置的安全设备主要有各塔、容器及设备的安全阀和瓦斯系统中的阻火器。

1.9.1　检查安全阀的文证是否齐全。

1.9.2　检查安全阀的性能参数是否符合设计要求。

1.9.3　检查铅封和标识是否完好。

1.9.4　检查安全阀定压是否正确。

- 1.10　消防设施检查

1.10.1　消防设备和器材符合设计，并满足如下要求：消防水量充足，压力正常，消防器材，灭火蒸汽配齐。

1.10.2　所有的安全消防设施是否设计合理并齐全好用。

1.10.3　所有的消防立管畅通无泄漏，所属阀门灵活好用配件齐全。

1.10.4　各区域的消防蒸汽畅通，消防蒸汽带完好无损、安装牢固。

1.10.5　消防箱内消防物质配备齐全，消防带完好无损。

# 2　工程扫尾与单机试车

- 2.1　工程扫尾

2.1.1　在工程安装基本结束时，施工单位应抓扫尾、保试车，按照设计和试车要求，合理组织力量，认真清理未完工程和工程尾项，并负责整改消缺。

2.1.2　建设单位应抓试车、促扫尾，协调、衔接好扫尾与试车的进度，组织生产人员及早进入现场，及时发现问题，以便尽快整改。

2.1.3　工程按设计内容安装结束时，在施工单位自检合格后，由质量监督部门进行工程质量初评，建设单位组织生产、施工、设计、质量等单位按单元和系统分专业进行“三查四定”（三查：查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改时间）。

2.1.4　机泵、风机、压缩机及其相关的电气、仪表、计算机等检测、控制、联锁、报警系统，安装结束后都要进行单机试车。检验设备制造、安装质量和设备效能是否符合规范和设计要求。

2.1.5　除大机组等关键设备外的转动设备的单机试车，由建设单位组织，建立试车小组，编制试车方案，由施工单位实施，生产单位配合，设计、供应、质量监督等单位参加。

2.1.6　制定单机试车时需要增加的临时设施（如管线、阀门、盲板、过滤网等），由生产准备部审核后，由施工单位落实。

2.1.7　落实单机试车需要的电力、蒸汽、工业水、循环水、除盐水、仪表风、工业风、氮气、燃料气等施工结束，具备投用条件。

- 2.2　单机试车

产品精制装置共有21台动设备，机泵试车方案包括电机单试、电机和泵的联动负荷试车，单机试运的主要目的是通过单机试运，对转动设备、工艺管线的设计和安装质量进一步检查，进一步冲洗管线、消除隐患，为联合试运创造条件。单机试运过程要求操作工熟悉设备和工艺流程，做好单机试运。

2.2.1　设备单机试运前检查准备工作

2.2.1.1　做好HSE分析和风险评价。

2.2.1.2　准备必要的试运工具（听针、测温仪、测振仪）和试运记录表。

2.2.1.3　参加试运人员必须熟悉泵的操作，并服从指挥。指定专人负责记录、现场监护。

2.2.1.4　确认试车流程畅通，工艺管线冲洗合格。泵进出口管线、冷却水管线、排凝管线、放空管线等有关管线和支吊设施安装完毕，阀门（特别是单向阀）、盲板方向正确，控制阀灵活好用。

2.2.1.5　确认电机单试合格。联系钳工恢复泵和电机的联轴器、防护罩。

2.2.1.6　按三级过滤要求加入规定的润滑油，油位至轴承箱视镜的1/2～2/3。

2.2.1.7　压力表、温度计、电流表齐全，投用相关仪表。电机的额定电流、泵的额定压力均以红线标出。

2.2.1.8　冷却水、机封冲洗、急冷系统完好。

2.2.1.9　检查机泵二次灌浆达到设计要求，地脚螺栓无松动。

2.2.1.10　检查电机的接地是否良好，开关位置是否正确，电流表量程是否符合规定。

2.2.1.11　准备足够的符合要求的过滤网，并安装于泵入口。

2.2.1.12　将试车现场隔离出来，检查消防设施齐全，禁止无关人员入内。

2.2.1.13　周围卫生干净，地漏通畅。

2.2.1.14　检查确认塔、罐内液位在40～70%左右，防止泵抽空。

2.2.1.15　泵在无介质的情况下，严禁启动泵。

表1　机泵参数

| 序号 | 位号 | 名称 | 数量 | 介质 | 温度 ℃ | 流量m3/h | 扬程 m | 试运介质 | 是否带负荷 | 压力MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入口 | 出口 |
| 1 | P-101A/B | 饱和干气脱硫贫液泵 | 2 | 贫胺液 | 40 | 4 | 75 | 水 | 是 | 1.45 | 2.05 |
| 2 | P-102A/B | 脱硫贫液泵 | 2 | 贫胺液 | 40 | 4 | 200 | 水 | 是 | 1.45 | 2.05 |
| 3 | P-103 | 胺液回收泵 | 1 | 贫胺液 |  |  |  | 水 | 是 |  |  |

表1（续）　机泵参数

| 序号 | 位号 | 名称 | 数量 | 介质 | 温度 ℃ | 流量m3/h | 扬程 m | 试运介质 | 是否带负荷 | 压力MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入口 | 出口 |
| 4 | P-104 | 凝缩油泵 | 1 | 凝缩油 |  |  |  | 水 | 是 |  |  |
| 5 | P-201A/B | 循环碱液泵 | 2 | 碱液 | 40 | 4 | 50 | 水 | 是 | 1.45 | 2.05 |
| 6 | P-202A/B | 循环水洗泵 | 2 | 除盐水 | 40 | 7.5 | 50 | 水 | 是 | 1.4 | 1.9 |
| 7 | P-203 | 除盐水泵 | 1 | 除盐水 | ＜38 | 7.5 | 120 | 水 | 是 | 0.98 | 2.18 |
| 8 | P-204A/B | 再生碱液泵 | 2 | 碱液 | 40 | 4 | 167 | 水 | 是 | 0.2 | 2.2 |
| 9 | P-207 | 碱液配制泵 | 1 | 碱液 | 40 | 6 |  | 水 | 是 | 常压 | 0.15 |
| 10 | P-208 | 碱液输送泵 | 1 | 碱液 | 40 | 12 | 42 | 水 | 是 | 常压 | 0.5 |
| 11 | P-209A/B | 焦化液化气循环碱液泵 | 2 | 碱液 | 40 | 4 | 50 | 水 | 是 | 1..45 | 2.05 |
| 12 | P-210A/B | 焦化液化气循环水洗泵 | 2 | 除盐水 | 40 | 7.5 | 50 | 水 | 是 | 1.4 | 1.9 |
| 13 | P-205 | 碱渣泵 | 1 | 碱渣 | 40 | 6.67 |  | 水 | 是 | 常压 | 0.5 |
| 14 | P-206 | 二硫化物计量泵 | 1 | 二硫化物 | 40 | 0.25 |  | 水 | 是 | 常压 | 1 |

- 2.3　电机单机试运方案

本装置所有380V电机和10000V电机试运均以施工单位电气人员为主，运行部人员协助试运行，同时记录相应的数据，由运行部存档以备日后检查。

2.3.1　电机单试步骤

2.3.1.1　确认水、电、汽、风等公用工程已完成施工，具备投用条件。

2.3.1.2　准备试车工具（听针、测温仪、测振仪）和试运记录表。

2.3.1.3　联系钳工断开电机与泵（或压缩机）之间的联轴器。

2.3.1.4　检查电机、操作柱及供电回路是否全部安装完毕。

2.3.1.5　将试车现场用安全带隔离，检查消防设施齐全，禁止无关人员进入现场。

2.3.1.6　检查电机轴承箱是否按规定加注润滑脂（或润滑油）。

2.3.1.7　部分高压电机带循环水冷却，试车前先冲洗电机循环水入口管线，合格后再投用循环水冷却系统，同时注意排气，检查回水视镜是否有水通过。

2.3.1.8　给电机盘车2～3圈，确认灵活无卡涩。

2.3.1.9　电工检查电机绝缘，接地合格。要求380V低压电机绝缘电阻不小于0.5兆欧，10000V高压电机绝缘电阻不小于10兆欧。

2.3.1.10　办理送电票，联系电气部给相关电机送电。另外，10000V高压电机在启动前必须征得计划调度部同意。

2.3.1.11　施工单位、监理单位、项目分部和运行部等单位相关人员到现场检查确认，共同签字后才能启动电机。

2.3.1.12　点动电机，确认电机转向正确，无异常后，可以启动电机。

2.3.1.13　检查现场操作柱指示灯和DCS指示灯运行情况相符合（运行为绿色，停止为红色）。

2.3.1.14　正常启动电机后，检查电机声音，振动情况，机壳、轴承温度，电流情况，每30分钟记录一次电流、温度等相关参数。

2.3.1.15　电机单试完成后联系电工断电，办理断电票。

2.3.2　电机单试时间

电机单试连续运行时间2小时。

2.3.3　电机单试合格标准

2.3.3.1　电流不超过额定值95%。

2.3.3.2　机壳温度<60℃，轴承温度<70℃。

2.3.3.3　运行正常没有异常声音。

2.3.3.4　前后两端轴承振动不超标。

- 2.4　离心泵负荷试运

2.4.1　开泵前的准备工作

2.4.1.1　检查电机的旋转方向是否与泵的旋转方向一致。

2.4.1.2　盘泵2～3圈，检查转子是否灵活、轻松，泵体内无金属撞击声。

2.4.1.3　检查清洗泵的入口过滤网和冷却水过滤器。

2.4.1.4　投用冷却水系统。

2.4.1.5　投用相关的仪表。

2.4.1.6　改好试车流程，确认塔、罐内的液位，压力符合要求。

2.4.2　开泵操作

2.4.2.1　灌泵、排气：关闭泵出口阀，缓慢开泵入口阀，同时打开放空阀排气见液后关闭（如果没有单独的放空阀则从出口压力表处排气），直到泵入口阀全开。

2.4.2.2　检查机械密封的静态泄漏量。

2.4.2.3　对带有机封冲洗系统的泵，投用机封冲洗液，调整冲洗压力至规定值。

2.4.2.4　对带有预热线的泵，应关闭预热阀。

2.4.2.5　盘泵2～3圈，确认充液后机泵转动灵活无卡涩。

2.4.2.6　办理送电票，联系电工送电。

2.4.2.7　点动电机，确认设备转向正确。

2.4.2.8　再次启动电机，密切监视电流指示和泵出口压力指示的变化；检查端面密封的泄漏情况，察听机泵的运转声音是否正常，检查机泵的振动情况和各运转点的温度上升情况，若发现电流超标或机泵有杂音不正常，应立即停泵查找原因。若启动正常（如电流指针超程后很快下来，泵出口压力不低于正常操作压力，无晃量抽空现象），即可缓慢均匀地打开出口阀门，并同时密切监视电流指示和泵出口压力指示的变化情况。当电流指示值随着出口阀的逐渐开大而逐渐上升后，说明流量已上量。

2.4.2.9　根据电机电流调整泵流量，防止电机超负荷。在出口阀关死的情况下，泵连续工作不得超过3分钟，以防憋压。并根据电流的变化判断过滤网的堵塞情况，当堵塞较严重时，应立即停泵处理。

2.4.2.10　试运时泵流量调节只能用出口阀，禁止用入口阀节流。泵出口有调节阀调节时，泵的出口阀应全开。泵送液体流量不应小于额定流量的30%。

2.4.2.11　检查泵出口压力、流量是否正常，检查泵体零部件和地脚螺栓有无松动。

2.4.2.12　检查轴承的冷却、润滑情况是否良好，泵轴承箱外表面温度≤70℃。

2.4.2.13　每30分钟测量并记录一次泵组的电流、出口压力、振动、温度等情况。

2.4.3　机泵负荷试车时间

机泵连续负荷试运2小时。

2.4.4　停泵操作

2.4.4.1　正常停泵

（1）关闭泵出口阀，然后按停机按钮停泵。

（2）待泵停下后停用密封冲洗液。

（3）办理停电票，联系电工断电。

（4）关闭泵入口阀，泵体存液排净。

（5）停冷却水。

（6）取下过滤器，清洗干净后复位。

（7）根据情况更换润滑油。

2.4.4.2　紧急停泵

（1）紧急停泵条件

（2）有严重噪音，振动，机械密封严重泄漏。

（3）泵抽空处理无效，轴承温度过高。

（4）无输送介质。

（5）停电，电机过热，冒烟、着火、爆炸等意外情况。

（6）紧急停泵步骤。

（7）按停泵按钮停泵，关闭出口阀。

（8）迅速启动备用泵。

（9）其余按正常开停泵步骤。

2.4.5　注意事项

（1）严禁用关入口阀方法来调整流量。

（2）在关闭出口阀条件下，运转不得超过3分钟。

（3）离心泵出现抽空或半抽空状态应立即调整或处理。

（4）严禁超温、超压、超负荷运行。

2.4.6　机泵试运合格标准

2.4.6.1　电机壳体温度不超过60℃。

2.4.6.2　电机电流不超过额定值。

2.4.6.3　轴承温度≯70℃。

2.4.6.4　润滑油油位正常，油质合格。

2.4.6.5　出口压力平稳。

2.4.6.6　振动情况

（1）15kW以下振速:≯0.71mm/s；300kW以下振速：≯1.7mm/s；支撑系统为刚性振速：≯1.8mm/s；支撑系统为挠性振速：≯2.8mm/s。

（2）振幅：转速＜1500rpm时＜6000，转速在1500～3000rpm时＜4000。

2.4.6.7　检查泵机封泄漏情况（以水代油，按轻油计算），允许值：轻油≯10滴/min；重油≯5滴/min。

2.4.6.8　现场和DCS指示灯与实际运行情况相符合（运行为绿色，停止为红色）。

2.4.7　离心泵常见故障及消除方法

表2　离心泵故障分析及消除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 无压力，流量不稳 | 1 入口压力太低或转速太低 2 泵叶轮转向不对 3 泵内空气过多或液体汽化 4 叶轮、键损坏，联轴节断裂 5 叶轮内杂物堵塞 6 入口过滤网堵塞 | 1 检查入口压力和电源电压 2 调整转向 3 检查入口系统有无泄漏，排空泵内气体，把紧法兰 4 检修更换 5 解体、检查、清理 6 清洗过滤网 |
| 2 起动后严重振动 | 1 固定螺丝、联轴节螺栓松动 2 液体中有其它气体或空气 3 对轮对中不良 4 叶轮内部有杂物，导致不平衡 5 轴弯曲，轴承磨损 6 泵严重气蚀 | 1 把紧螺丝、螺栓 2 排净气体，检查堵漏 3 重新找正、对中 4 解体清除杂物 5 解体修复，更换相应部件 6 改善吸入工况 |
| 3 泵超载 | 1 泵转速太高 2 轴承或失效或转动部件咬死 3 泵流量过大 | 1 检查电源频率 2 解体检查、更换 3 调整流量 |
| 4 泵突然停 | 1 泵的动静部件间隙过小，咬死 2 泵流量过大，超电流 3 电器故障 | 1 解体修复，重新找正 2 调整流量 3 检修电器 |
| 5 轴承温度高 | 1 润滑不当 2 转子在蜗壳内对中不良 3 润滑油不足或变质 4 冷却水不足或中断 | 1 使用正确的润滑油 2 检查转子的同心度 3 加油或更换 4 恢复冷却 |
| 6 机械密封法兰过热 | 1 密封冷却不良 2 动、静环有磨损或裂纹 | 1 冷却水管堵塞，清洗冷却水管或开大冷却水阀 2 更换机械密封 |
| 7 噪音过大 | 1 抽空 2 部件松动 3 驱动机噪音过大 | 1 检查介质温度是否过高，静压头是否不足，入口管滤网有无堵塞 2 紧固相应部件或更换 3 检查处理 |
| 8 泵串轴 | 1 抽空或半抽空 2 止推轴承间隙过大或固定不好 3 平衡管堵塞 4 平衡盘磨损 | 1 调节泵流量，防止抽空 2 调正轴承间隙或固定 3 检查并清理 4 更换平衡盘 |

# 3　水冲洗

- 3.1　目的

3.1.1　冲洗设备及其管线内各种杂物，检查施工质量，消除隐患，考验机泵性能。

3.1.2　操作工技术练兵，熟悉现场流程、设备。

- 3.2　准备工作

3.2.1　水冲洗前，改水冲洗流程时要加强检查，冲洗流程所有阀门要关闭。在冲洗时，再根据需要打开有关阀门。

3.2.2　各塔、容器先冲洗到塔壁阀前拆法兰放空，干净后，回装塔、容器壁阀前法兰，塔、容器进行装水。确认冲洗干净后再进塔、容器。

3.2.3　水冲洗前要拆除单向阀、流量计，用短节连通，对于调节阀、安全阀，要拆下调节阀和安全阀，先在上游阀处放空，干净后停放空，再改通副线，在下游阀处放空，干净后停放空，冲洗后续管线、设备；对于孔板，拆下后装回法兰再继续水冲洗。

图1　流量计、控制阀冲洗流程

3.2.4　塔和容器顶部的放空阀在进水前应先打开，保证不憋压，进水顺畅。进容器前先要拆开容器前法兰，待水冲洗干净后再装回法兰引水进容器，打开容器底放空，待水见清后关回放空，继续后续管线的冲冼。

3.2.5　对于冷换设备，先拆开管程、壳程进口阀后法兰，水冲洗时打开进口阀，在进口阀后法兰处放空，干净后连通法兰。一路改走副线冲洗，另一路改进冷换设备本体，在下一台冷换设备的进口阀后法兰处放水，干净后停放空。

图2　换热设备冲洗流程

3.2.6　联系仪表关闭所有仪表引出阀。

3.2.7　机泵入口有Y型过滤器的必须拆开Y型过滤器中的过滤网，有单向阀的机泵需要拆单向阀用短节连通。泵的入口短节、出口短节拆下，水冲洗时先在进口阀后法兰处放空，干净后停放空，改通泵进出口连通阀，在出口阀前法兰处放空，干净后停放空；泵进出口管线冲洗干净后，回装泵入口、出口短节，回装泵入口过滤网。后续管线、设备改通泵进出口连通阀或开泵引水冲洗。

3.2.8　启动机泵要密切注意电机的电流表，防止超负荷，如发现过滤网堵塞或管线堵塞，应及时停泵，清洗过滤网或处理堵塞部位。

3.2.9　为保证系统冲洗有足够的水压和水量，应逐一打开各排放点，水质干净后要及时接好法兰。

3.2.10　装置外部管线与计划调度部联系后方可冲洗。

3.2.11　所有设备管线包括正、副线及连通线、支线、采样器，凡能参加冲洗的都要冲洗，各低点放空和采样口要定期打开排放。

3.2.12　认真检查排水系统是否畅通。

3.2.13　装置水冲洗干净后，除高准流量计不回装外，控制阀、流量计（孔板、楔形、锥形、涡街流量计）、冷换设备的进口阀后法兰、单向阀、容器、塔进口法兰、机泵的进出口短节、过滤网等回装复位。

3.2.14　水冲洗过程中，要用铝皮、铁板或木板盖住机泵、冷换设备和容器的进口法兰，防止冲洗杂物进入设备内。水冲洗时，要逐段管线进行，逐点进行放空。

3.2.15　各系统按规定做好冲洗过程记录。

- 3.3　水冲洗的原则和注意事项

3.3.1　水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行，冲洗流向应尽量由高处往低处冲水。

3.3.2　水冲洗的水质应符合冲洗管道和设备材质要求

3.3.3　冲洗需按顺序采用分段连续冲洗的方式进行，其排放口的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%，并要保证排放管道的畅通和安全，只有上游冲洗口冲洗合格，才能复位进行后续系统的冲洗。

3.3.4　只有当泵的入口管线冲洗合格之后，才能按规程启动泵冲洗出口管线。

3.3.5　管道与塔器、容器相连的，严禁往塔、容器、换热器、冷却器或其它管线内排空，冲洗时，应拆开拆靠近设备壁法兰，用铁皮挡住设备入口，严防杂物冲进容器。只有待管线冲洗合格后，方可连接。

3.3.6　水冲洗气体管线时，要确保管架、吊架等能承受盛满水时的载荷安全。

3.3.7　系统进行冲洗时，严禁不合格的介质进入机泵、换热器、塔、容器等设备，管道上的流量计、调节阀、测温元件等在冲洗或吹扫时应予拆除，或加装临时短路设施，只有待前一段管线冲净后再将它们装上，然后方可进行下一段管线的冲洗工作。焊接的阀门要拆掉阀芯或全开。

3.3.8　当拆下调节阀、流量计时，应先开副线冲洗后面管线，并打开上下游阀冲洗至整条管线，冲洗干净后再装回调节阀、流量计一起试压。

3.3.9　在冲洗前，所有仪表引线与主管连接阀门均应关死，待主管线冲洗干净后，再冲洗仪表引线，并与主管线一起试压。液面计引出管、取样管以及排凝、排污管等均应冲洗干净。机泵水冷夹套应冲洗干净。

3.3.10　冲洗过程中，冲洗流程上的所有排污阀、放空阀、压力表引线、仪表引线、连通阀、液面计引线都应打开冲洗。

3.3.11　直径600mm以上的大口径管道和有人口的容器等先要人工清扫干净。

3.3.12　工艺管线冲洗完毕后，应将水尽可能从系统中排除干净，排水时应有一个较大的顶部通气口，在容器中液位降低时，以避免设备内形成真空损坏设备。

3.3.13　冲洗必须按冲洗路线进行，有专人负责做好记录，冲洗前必须对冲洗线路的螺栓、垫片、阀门进行认真检查，发现问题及时处理。

3.3.14　冲洗时应打开有关放空阀，避免装水时憋压，放水时产生负压，损坏设备。

3.3.15　管线必须单独冲洗。每根管线冲洗前，应根据现场管线架设情况来确定冲洗时水的流向，当流程有分支时，应先冲洗一路，然后关两头阀门，再冲洗另一路，以避免死角。一般来说，从高往低处冲洗，顺着流程冲洗，若管线从低往高走，则从副线或下游设备引水倒冲。冲洗完后，必须放尽存水。

3.3.16　冲洗时防止液面过低或过滤网堵塞而使泵抽空。过滤网要定期拆开检查，并注意相关阀门开关情况，防止跑水、串水。

3.3.17　有阀门的水平管线应分段冲洗，先拆开阀门后法兰冲洗干净后，上好法兰继续冲洗，并将阀门全开待管线冲洗干净后，再将阀门关小至1/3～1/4，以冲洗干净阀底杂物。在冲洗过程中，禁止猛开猛关阀门防止损坏阀芯。

3.3.18　在冲洗过程中，如发现管线有泄漏情况时，应及时进行处理。冲洗完毕，要分段关小泵出口线上阀门，进行水试压，同时还要对管路进行振动检查。

3.3.19　冲洗至换热器、冷却器时，先拆开各排污阀阀后法兰冲洗，注意冲洗时要装上挡板，防止杂物进入污油管道。

3.3.20　冲洗过程中若发现问题应及时汇报处理，若出现冲洗方案中没有标出的管线，或无法冲洗的管线应汇报处理。

3.3.21　冲洗过程要注意总管线排水量是否正常，发现异常时应检查管线内是否有大件杂物，并及时汇报整改。

3.3.22　蒸汽连接的管线冲洗前一定要先关死进来的蒸汽阀，并确认管线内已放净存汽、存水后才能拆法兰，严防烫伤。

3.3.23　冲洗后，拆开塔和容器有关人孔，把杂物清扫干净。拆下认为有积存杂物死角处（如管端盲板、弯头、阀门等）掏净杂物。

3.3.24　水冲洗过程，板式换热器走副线，防止杂物进入内部。

# 3.4　引水冲循环水系统及有关设备

循环水系统装置外主管线冲洗干净后，引水进装置进行装置内循环水管线以及相关设备的冲洗。

循环水水冲洗制定专项方案。

# 3.5　产品精制装置水冲洗方案

3.5.1　胺液线水冲洗

图3　胺液线水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.1.1　图示“拆”为流量计、调节阀放倒冲洗，孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装，楔式流量计拆除用短管连接；“洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.1.2　增加富胺液出装置至贫胺液进装置的跨线，利用各脱硫塔冲洗富胺液的线冲洗贫胺液进装置管线（新增流程水联运也会使用，水冲洗后不拆除）。

3.5.1.3　D-103罐装水时，罐顶放空阀打开，防止憋压和形成真空，D-103罐液位装满时再冲洗P-101和P-102入口管线，泵入口管线冲洗后，依次冲洗胺液进各脱硫塔管线。

3.5.1.4　胺液进各脱硫塔管线冲洗结束后，脱硫塔装水，C-101、C-102、C-103、C-104、C-105塔顶加氮气，并控制塔顶压力。

3.5.1.5　由于给水阀较小，C-101、C-102、C-103、C-104、C-105的贫胺液线应避免同时冲洗，防止水量不足。

3.5.1.6　富胺液线水冲可在C-101、C-102、C-103、C-104、C-105塔顶系统水冲洗结束后安排，利用塔内的存水冲洗富胺液线。

3.5.1.7　冲洗结束后各脱硫塔进胺液处人孔打开，清理杂物。

3.5.1.8　冲洗结束后回装各调节阀，流量计。

3.5.2　C-101塔顶

图4　C-101塔顶水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.2.1　图示“拆”为流量计、调节阀放倒冲洗，孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装，楔式流量计拆除用短管连接；“洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.2.2　C-101贫胺液线冲洗结束后，C-101装满水，冲洗C-101塔顶气相线。

3.5.2.3　C-101装水时注意控制塔顶压力，塔顶压力应控制在≤0.6MPa。

3.5.2.4　水冲洗时严禁后路管线憋压，因流程不通造成塔憋压时，立即停止P-101给水。

3.5.2.5　冲洗结束后调节阀、流量计回装。

3.5.3　C-102塔顶及饱和液化气脱硫系统

图5　C-102塔顶及饱和液化气脱硫系统水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.3.1　图示“拆”为流量计、调节阀放倒冲洗，孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装，楔式流量计拆除用短管连接；“洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.3.2　C-102贫胺液线冲洗结束后，C-102装满水，冲洗C-102塔顶气相线。

3.5.3.3　C-102装水时注意控制塔顶压力，塔顶压力应控制在≤1.1MPa。

3.5.3.4　水冲洗时严禁后路管线憋压，因流程不通造成塔憋压时，立即停止P-102给水。

3.5.3.5　D-202至R-201的循环碱液线冲洗时，D-201、202装满水，从D-202往P-201入口冲洗，从R-201往P-201出口冲洗。

3.5.3.6　D-203循环水洗线冲洗时，D-203先装满水，从D-203往P-202入口冲洗，从R-203往P-202出口冲洗。

3.5.3.7　液化气出装置线由计划调度部统一安排，部门配合冲洗。

3.5.3.8　D-201、202、203装水时应从液化气出口装水，严禁向纤维膜接触反应器入口装水。

冲洗结束后调节阀、流量计回装。

3.5.4　C-103塔顶

图6　C-103塔顶水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.4.1　图示“拆”为流量计、调节阀放倒冲洗，孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装，楔式流量计拆除用短管连接；“洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.4.2　C-103贫胺液线冲洗结束后，C-103装满水，冲洗C-103塔顶气相线。

3.5.4.3　C-103装水时注意控制塔顶压力，塔顶压力应控制在≤0.6MPa。

3.5.4.4　水冲洗时严禁后路管线憋压，因流程不通造成塔憋压时，立即停止P-102给水。

3.5.4.5　冲洗结束后调节阀、流量计回装。

3.5.5　C-104塔顶及饱和液化气脱硫系统

图7　C-104塔顶及饱和液化气脱硫系统水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.5.1　图示“拆”为流量计、调节阀放倒冲洗，孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装，楔式流量计拆除用短管连接；“洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.5.2　C-104贫胺液线冲洗结束后，C-104装满水，冲洗C-104塔顶气相线。

3.5.5.3　C-104装水时注意控制塔顶压力，塔顶压力应控制在≤1.1MPa。

3.5.5.4　水冲洗时严禁后路管线憋压，因流程不通造成塔憋压时，立即停止P-102给水。

3.5.5.5　D-205至R-204的循环碱液线冲洗时，D-204、205装满水，从D-205往P-209入口冲洗，从R-204往P-209出口冲洗。

3.5.5.6　D-206循环水洗线冲洗时，D-206先装满水，从D-206往P-210入口冲洗，从R-206往P-210出口冲洗。

3.5.5.7　D-204、205、206装水时应从液化气出口装水，严禁向纤维膜接触反应器入口装水。并用PV

3.5.5.8　冲洗结束后调节阀、流量计回装。

3.5.6　C-105塔顶

图8　C-105塔顶水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.6.1　图示“拆”为流量计、调节阀放倒冲洗，孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装，楔式流量计拆除用短管连接；“洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.6.2　C-105贫胺液线冲洗结束后，C-105装满水，冲洗C-105塔顶气相线。

3.5.6.3　C-105装水时注意控制塔顶压力，塔顶压力应控制在≤0.6MPa。

3.5.6.4　水冲洗时严禁后路管线憋压，因流程不通造成塔憋压时，立即停止P-101给水。

3.5.7　饱和干气进C-101线和气柜气进C-105线

图8　饱和干气进C-101线和气柜气进C-105线水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.7.1　图示“拆”为孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装；“调”为单向阀调向，“洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.7.2　C-101装满水，从塔往干气进装置界区冲洗，冲洗水压不足时，可在C-101塔顶给氮气适当加压。

3.5.7.3　冲洗完成后调节阀、流量计回装，调向的单向阀恢复。

3.5.7.4　气柜气进C-105线水冲洗方法与饱和干气进C-101线水冲洗方法相同。

3.5.8　焦化干气进C-103线

图9　焦化干气进C-103线水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.8.1　图示“拆”为孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装；“调”为单向阀调向，“洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.8.2　C-103装满水，从塔往干气进装置界区冲洗，冲洗水压不足时，可在C-103塔顶给氮气适当加压。

3.5.8.3　冲洗完成后调节阀、流量计回装，调向的单向阀恢复。

3.5.9　饱和液化气进C-102线与焦化液化气进C-104线

图10　饱和液化气进C-102线与焦化液化气进C-104线水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.9.1　图示“拆”为孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装；“调”为单向阀调向，“洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.9.2　C-102装满水，从C-102往饱和液化气进装置界区冲洗，冲洗水压不足时，可在C-102塔顶给氮气适当加压。

3.5.9.3　冲洗完成后调节阀、流量计回装，调向的单向阀恢复。

3.5.9.4　焦化液化气进C-104线与饱和液化气进C-102线水冲洗方法相同。

3.5.10　胺液回收线

图11　胺液回收线水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.10.1　图示“拆”孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装；“调”为单向阀调向，“洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.10.2　胺液回收线水冲洗时结合各胺液排放点设备水冲洗一起进行。

3.5.10.3　D-106至富胺液出装置线利用富胺液水冲洗的流程进行冲洗。

3.5.11　凝缩油回收线

图12　凝缩油回收线水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.11.1　图示“拆”孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装； “洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.11.2　凝缩油回收线水冲洗时结合各凝缩油排放点设备水冲洗一起进行。

3.5.11.3　凝缩油回收线冲洗结束后，D-107装水，往界区冲洗。

3.5.12　再生碱液线

图13　再生碱液线水冲洗流程

给水点：D-103罐底

冲洗方法：

3.5.12.1　图示“拆”为流量计、调节阀放倒冲洗，孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装； “洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.12.2　碱液再生系统水冲洗在脱硫系统水冲洗结束后进行，利用脱硫系统的给水，从D-201、和D-204往C-201冲洗。

3.5.12.3　D-201、204装满水，C-201塔顶通过氮气加压，控制C-201塔顶压力。

3.5.13　二硫化物线

图14　二硫化物线水冲洗流程

给水点：D-103罐底，辅助给水点C-203塔底

冲洗方法：

3.5.13.1　图示“拆”为质量流量计FT20802和计量泵P-208拆除，更换为短节； “洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.13.2　C-201装满水，往C-202底部、C-203进料线冲洗。

3.5.13.3　注意清洗顺序，应先冲洗C-203顶部至D-208、二硫化物冲洗线，再利用C-203和D-208的存水冲洗塔底和罐底流程。

3.5.14　再生尾气线

图15　再生尾气线水冲洗流程

给水点：D-103罐底，辅助给水点C-203塔底

冲洗方法：

3.5.14.1　图示“拆”为流量计、调节阀放倒冲洗，孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装； “洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.14.2　C-201装满水，关闭至C-202阀门，往再生尾气线冲洗。

3.5.14.3　注意清洗顺序，应先冲洗C-202顶部气相线，SR-208，以及至加热炉线，再冲洗进D-207流程，以及D-207罐底线。

3.5.15　碱液回收及碱液罐系统

图16　碱液回收及碱液罐水冲洗流程

给水点：P-205入口

冲洗方法：

3.5.15.1　图示“拆”为流量计、调节阀放倒冲洗，孔板流量计拆除节流装置后加垫片回装；“接”为接临时管线给水；“调”为单向阀调向； “洗”为拆法兰并有2~4cm间隙用铁皮隔离冲洗。

3.5.15.2　各减渣排放点至D-209结合各排放点设备水冲洗时往D-209入口水冲洗。

3.5.15.3　P-205入口给水冲洗泵入口至T-201管线，冲洗结束后T-201装水，然后启运P-205泵往各冲洗点水冲洗。

3.5.15.4　新鲜碱液进装置线从进装置处接临时给水线往T-201方向冲洗。

# 4　吹扫、贯通、试漏

- 4.1　目的

4.1.1　通过吹扫，清除设备以及管道中的油污和铁锈。

4.1.2　对设备和管道中的每对法兰和静密封点进行初步的试漏、试压。

4.1.3　贯通流程，熟悉基本操作，暴露有关管线、设备问题。

4.1.4　试压为了考察工艺管线和静设备（炉、塔、冷换设备、容器、阀门等）在承受正常的工艺操作条件时的密封性能，以避免正常生产时工艺介质发生泄漏，确保试车的安全进行。

4.1.5　提高操作人员的技术素质和实际操作能力。

- 4.2　准备工作

4.2.1　新装置已经过全面大检查，查出的问题已经处理完毕。

4.2.2　操作工已经过开工技术考核和岗位练兵培训，对蒸汽贯通吹扫方案及吹扫流程熟悉。

4.2.3　要吹扫的设备及管线上安装好检验的压力表。

4.2.4　准备好常用工具材料、记录表格准备齐全。

4.2.5　按照吹扫线路表上要求，把要拆开的法兰拆开。

4.2.6　对需拆开的地方，按操作条件准备好垫片，准备好各种规格的垫片、过滤网、盲板。

4.2.7　电气、仪表、保运等单位组织好人员配合进行试车。

4.2.8　关闭各塔、容器等玻璃板液面计上引压管连接阀，仪表引压点和质量仪表取样点应联系仪表，将有关设备和管线切断或阀门拆开。

4.2.9　试压前需在指定位置安装经过校验合格的试压用压力表，精度不低于1.5级。

4.2.10　试压前要仔细检查流程，所有管线法兰、阀门、调节阀等全部安装就位，盲板按规定加好，并做好隔离工作。

4.2.11　准备好试压流程图，试压过程中要有专人负责检查，必须做好记录与签名工作。

4.2.12　试压过程中，要缓慢升压，首先升压到试验压力50％，进行检查，如无泄漏，继续缓慢升压至70％，稳压检查，如无泄漏，再缓慢升至规定试压值为止，达到试验压力，稳压10～20分钟检查，以无泄漏、无变形、20分钟内压力不下降为合格。

4.2.13　试压完毕后，降压至常压，降压应缓慢。打开上下放空，防止抽负压。同时打开设备低点排凝排净存水。

- 4.3　要求及注意事项

4.3.1　吹扫前要掌握每一根管道的吹扫流程、吹扫介质和注意事项，清楚吹扫介质的给入点或临时给入点，每根管道的排放点或临时排放点。对排放点，要做好遮挡工作，防止将污物吹入设备或后路管线。

4.3.2　吹扫前，将吹扫流程的所有阀门关闭，在吹扫过程中，再根据需要打开有关阀门。

4.3.3　引入蒸汽吹扫前，要脱净凝结水，防止发生水击，若出现水击时，停止蒸汽吹扫，有条件的可用风先把水赶净。引入蒸汽吹扫时，要详细检查流程，清楚哪些地方的法兰、短管已拆开，防止发生烫伤事故。

4.3.4　吹扫前应在主要设备前加好过滤器。对于控制阀，先走副线，吹扫干净后走控制阀吹扫，在放空阀处检查。高准流量计不回装，先走副线吹扫，系统管线吹扫干净后在前后手阀放空，干净后，关前后手阀，回装高准流量计，用蒸汽贯通试压即可，绝对不允许用蒸汽长时间吹扫，避免损坏高准表。

4.3.5　吹扫应分段进行。管道上的单向阀拆下，吹扫、冲洗干净后再装好。沿线的各排凝点或放空点也要逐个打开，排出污物，直至把全部管道吹扫干净为止。

4.3.6　在吹扫的过程中，要注意吹扫有关跨线和小管道，以保证装置吹扫不留死角。

4.3.7　吹扫过程中，应检查各静密封点的泄漏情况，如发现泄漏应做好标记和记录，待泄压后处理。

4.3.8　在吹扫带安全阀的设备管线时，如安全阀定压小于吹扫蒸汽压力，要先关隔断阀，待吹扫完后再打开隔断阀。

4.3.9　吹扫前泵的进口先装好过滤器中的过滤网。

4.3.10　在吹扫冷换设备时，蒸汽先不进冷换设备，改副线贯通吹扫主线，换热器单体吹扫试压，管程给汽，壳程放空检查换热器是否内漏，换热器在现场不进行水试压，只用蒸汽试压。

4.3.11　联系仪表运行部，主管线吹扫时仪表根部阀关闭，待主管线吹扫干净后再吹扫仪表引线。

4.3.12　吹扫要逐条进行，逐条确认，吹扫面不能铺得太大，以免吹扫介质供应不足，压力偏低，影响吹扫效果和质量。

4.3.13　扫往罐区的需要先联系计划调度部确认后，方可给汽扫线。

4.3.14　认真做好吹扫记录，发现问题及时处理。

4.3.15　在系统未通入试压介质前，详细检查流程，检查阀门的开关位置是否正确。冷换设备一程试压，另一程必须打开放空，以免憋坏设备，水冷要关入口、出口阀，打开放空。安全阀手阀应关闭。

4.3.16　各设备如有副线均需过汽，流量计走副线。

4.3.17　联系仪表车间，仪表引出线可在吹扫干净的基础上一同试压。

4.3.18　试压过程中如有泄漏，不得带压处理，需降压处理问题结束后重新试验。

4.3.19　试压介质（蒸汽）升压要缓慢，达到指标后要逐一检查各焊缝、法兰、人孔、阀门、仪表引压点等处。

- 4.4　产品精制单元

4.4.1　贫胺液进装置

图17　贫胺液吹扫流程

说明：

给汽点：贫胺液进装置界区。排气点：PV10501A、PV10501B等处。

4.4.1.1　关闭贫胺液界区阀。

4.4.1.2　LV1051开前后手阀。

4.4.1.3　关闭PV10501A、PV10501B后手阀和付线阀，调节阀全开。

4.4.1.4　贫胺液界区给汽，分别在D-1031罐底、PV10501A、PV10501B等处导淋排气。

4.4.1.5　试压时关闭贫胺液进D-103阀门，贫胺液从界区至D-103单独试压，试至蒸汽最高压力。

4.4.1.1　D-103单独试压，试压压力见试压表。

4.4.2　贫胺液进各脱硫塔

图18　贫胺液进各脱硫塔吹扫流程

说明：

给汽点：D-103罐底。排气点：FV10202、FV10302、FV10902、FV11002、FV11302等处。

4.4.2.1　关闭D-103罐底阀门。

4.4.2.2　P-101、P-102改走付线。

4.4.2.3　打开FV10202、FV10302、FV10902、FV11002、FV11302前后手阀，调节阀全开。

4.4.2.4　关闭贫胺液进C-101、C-102、C-103、C-104、C-105阀门。

4.4.2.5　D-103罐底给汽，分别在FV10202、FV10302、FV10902、FV11002、FV11302等处导淋排气。

4.4.2.6　试压时关闭D-103罐底抽出阀门，关闭贫胺液进C-101、C-102、C-103、C-104、C-105塔壁阀门，从D-103至各脱硫塔管线试压，试至蒸汽最高压力。

4.4.3　饱和干气脱硫

图19　饱和干气脱硫系统吹扫流程

说明：

给汽点：饱和干气进装置的界区。排气点：D-101、SR-101、C-101、SR-102、PV-10201、FV10203等处。

4.4.3.1　关闭饱和干气进装置阀门。

4.4.3.2　打开PV10201前后手阀和FV10203前手阀，调节阀全开。

4.4.3.3　关闭净化饱和干气至燃料气管网、FV10203后手阀。

4.4.3.4　饱和干气进装置的界区处给汽，分别在D-101、SR-101、C-101、SR-102、PV-10201、FV10203等处低点和净化干气至燃料气界区导淋排气。

4.4.3.5　试压时关闭SR-102后手阀和付线阀，净化饱和干气至燃料气管网的界区处给汽，SR-102至界区管线单独试压，试至蒸汽最高压力。

4.4.3.6　饱和干气进装置管线与D-101、SR-101、C-101、SR-102联合试压，试压压力见D-101和C-101试压压力表,试压时关闭D-101罐底凝缩油阀，SR-101、SR-102底部至胺液回收线阀门，C-101胺液进塔阀和塔底胺液抽出阀。

4.4.4　饱和液化气脱硫及脱硫醇

图20　饱和液化气脱硫及脱硫醇系统吹扫流程

说明：

给汽点：饱和液化气进装置的界区。排气点：C-102、D-102、SR-201、SR-202、R-201、D-201、R-202、D-202、R-203、D-203、PV-20403等处。

4.4.4.1　关闭饱和液化气进装置阀门。

4.4.4.2　打开PV20403、LV20401前后手阀，调节阀PV20403、LV20401和20401全开。

4.4.4.3　关闭净化饱和液化气和碱性水出装置阀，新鲜碱液至R-201、R-202阀门，D-203补除盐水阀门等。

4.4.4.4　饱和液化气进装置的界区处给汽，分别在C-102、D-102、SR-201、SR-202、R-201、D-201、R-202、D-202、R-203、D-203、PV-20403等处低点和净化液化气出装置处导淋排气。

4.4.4.5　D-202至P-201入口处排气时，关闭P-201出口阀和付线阀，从P-201导淋排气。

4.4.4.6　从R-201至P-201排气时，关闭D-202罐底抽出阀，开P-201付线阀和入口阀，从P-201导淋排气。

4.4.4.7　P-202处排气参见第4.4.4.5和第4.4.4.6条。

4.4.4.8　饱和液化气脱硫脱硫醇系统所有管线、容器等联合试压。

4.4.5　焦化干气脱硫

图21　焦化干气脱硫系统吹扫流程

说明：

给汽点：饱和干气进装置的界区。排气点：D-104、SR-103、SR-104、C-103、SR-105、PV-10901、FV10903等处。

4.4.5.1　关闭焦化干气进装置阀门。

4.4.5.2　打开PV10901前后手阀和FV10903前手阀，调节阀全开。

4.4.5.3　关闭净化饱和干气界区至燃料气管网、至焦化阀门和FV10203后手阀。

4.4.5.4　饱和干气进装置的界区处给汽，分别在D-104、SR-103、SR-104、C-103、SR-105、PV-10901、FV10903等处低点，净化干气至燃料气管网和灵活焦化界区的导淋排汽。

4.4.5.5　试压时关闭SR-105后手阀和付线阀，净化饱和干气至燃料气管网的界区处给汽，SR-105至界区管线单独试压，试至蒸汽最高压力。

4.4.5.6　焦化干气进装置管线与D-104、SR-103、SR-104、C-103、SR-105联合试压，试压压力见D-104和C-103试压压力表,试压时关闭D-104罐底凝缩油阀，SR-103、SR-104、SR-105底部至胺液回收线阀门，C-103胺液进塔阀和塔底胺液抽出阀。

4.4.6　焦化液化气脱硫及脱硫醇

图22　焦化液化气脱硫及脱硫醇系统吹扫流程

说明：

给汽点：焦化液化气进装置的界区。排气点：C-102、D-102、SR-201、SR-202、R-201、D-201、R-202、D-202、R-203、D-203、PV-20403、LV21501等处。

4.4.6.1　关闭焦化液化气进装置阀门。

4.4.6.2　打开PV21501、LV21501前后手阀，调节阀PV21501、LV21501和UV21501全开。

4.4.6.3　关闭净化焦化液化气和碱性水出装置阀，新鲜碱液至R-204、R-205阀门，D-206补除盐水阀门等。

4.4.6.4　焦化液化气进装置的界区处给汽，分别在C-102、D-102、SR-201、SR-202、R-201、D-201、R-202、D-202、R-203、D-203、PV-20403、LV21501等处低点和净化液化气出装置处导淋排气。

4.4.6.5　D-205至P-209入口处排气时，关闭P-209出口阀和付线阀，从P-209导淋排气。

4.4.6.6　从R-204至P-209排气时，关闭D-205罐底抽出阀，开P-209付线阀和入口阀，从P-209导淋排气。

4.4.6.7　P-210处排气参见4.4.6.5和4.4.6.6条。

4.4.6.8　焦化液化气脱硫脱硫醇系统所有管线、容器等联合试压。

4.4.7　气柜气脱硫

图23　气柜气脱硫系统吹扫流程

说明：

给汽点：气柜气进装置的界区。排气点：D-108、SR-106、C-105、SR-107、PV-11301等处。

关闭气柜气进装置阀门；

4.4.7.1　打开PV11301前后手阀，调节阀全开。

4.4.7.2　关闭净化气柜气至燃料气管网界区阀。

4.4.7.3　气柜气进装置的界区处给汽，分别在D-108、SR-106、C-105、SR-107、PV-11301等处低点和气柜气至燃料气界区导淋排气。

4.4.7.4　试压时关闭SR-107后手阀和付线阀，净化气柜干气至燃料气管网的界区处给汽，SR-107至界区管线单独试压，试至蒸汽最高压力。

4.4.7.5　气柜气进装置管线与D-108、SR-106、C-105、SR-107联合试压，试压压力见D-108和C-105试压压力表,试压时关闭D-108罐底凝缩油阀，SR-106、SR-107底部至胺液回收线阀门，C-105胺液进塔阀和塔底胺液抽出阀。

4.4.8　富胺液线

图24　富胺液线吹扫流程

说明：

给汽点：富胺液进装置界区。排气点：LV LV10201、LV10901、LV11301、LV10301、LV11001等处。

4.4.8.1　关闭LV10201、LV10901、LV11301前手阀和付线阀，打开后手阀，调节阀全开。

4.4.8.2　打开LV10301、LV11001前后手阀，调节阀全开。

4.4.8.3　关闭XV10301、XV11003，关闭P-103入口阀和付线阀，关闭富胺液出装置界区阀。

4.4.8.4　C-101富胺液线单向阀调向。

4.4.8.5　从富胺液界区给汽，在P-103出口导淋，LV LV10201、LV10901、LV11301、LV10301、LV11001导淋处排气。

4.4.8.6　试压时试至蒸汽最高压力。

4.4.9　胺液回收线及地下胺液罐

图25　胺液回收线及地下胺液罐吹扫流程

说明：

给汽点：D-106罐顶。排气点：各胺液排放点的导淋和P-103出口导淋处。

4.4.9.1　关闭给塔、容器、聚集器至胺液回收线的阀门，关闭有胺液回收线的调节阀的前后手阀。

4.4.9.2　关闭P-103出口阀。

4.4.9.3　从D-106罐顶给汽。

4.4.9.4　依次从各胺液排放点的导淋和P-103出口导淋排汽。

4.4.9.5　胺液回收线与D-106联合试压，试压压力以D-106的试压压力为准。

4.4.10　凝缩油线和凝缩油罐

图26　凝缩油线及凝缩油罐吹扫流程

说明：

给汽点：凝缩油出装置。排气点：D-101、D-103、D-104、D-1081、C-101、C-105、D107等处。

4.4.10.1　贯通时关闭连接D-101、D-103、D-104、D-1081、C-101、C-105的所有阀门，打开凝缩油排放的阀门。

4.4.10.2　打开P-104出口阀，泵出口和泵底部至D-107入口的排污阀，关闭凝缩油出装置界区阀。

4.4.10.3　在凝缩油出装置处给汽，在D-107罐顶，D-101、D-103、D-104、D-1081、C-101、C-105底部放空处排汽。

4.4.110.4　试压时关闭凝缩油进出 D-107的阀门，关闭D-101、D-103、D-104、D-1081、C-101、C-105凝缩油的排放阀，试至蒸汽最高压力。

4.4.10.5　凝缩油管线试压结束后，D-107单独试压，试压压力以D-107试压表压力为准。

4.4.11　碱液循环

图27　碱液循环系统吹扫流程

说明：

给汽点：R-201、R-204处。排气点：R-201、R-202、R-204、R-205阀门前法兰拆开排汽，P-205出口、C-201和C-202等处。

4.4.11.1　关闭R-201、204除罐底待生碱液抽出阀以外的其它所有阀门，关闭C-201、C-202除碱液进出以外的所有连接阀门。

4.4.11.2　全开LV20201、LV21301前后手阀，调节全开，UV21301、UV20201打开。

从R-201、R-204从给汽。

4.4.11.3　再生碱液进R-201、R-202、R-204、R-205阀门前法兰拆开排汽，P-205出口、C-201和C-202罐底导淋排汽。

4.4.11.4　试压时恢复拆除的法兰，关闭碱液进出C-201	、C-202进出口阀门，改走付线，试至蒸汽最高压力。

4.4.12　二硫化物汽提与分离

图28　二硫化物汽提与分离系统吹扫流程

说明：

给汽点：C-202塔底处。排气点：C-201塔底、D-208罐底、D-208液包、至加氢界区等处。

4.4.12.1　关闭C-201碱液进出阀门和至尾气阀门，关闭尾气进出D-207阀门，关闭碱液进出C-202阀门，关闭C-202、D-208至尾气阀门。

4.4.12.2　从C-202塔底给汽，排汽方向见上图中虚线标示方向。

4.4.12.3　分别在C-201塔底、D-208罐底、D-208液包、至加氢界区排汽。

4.4.12.4　第3）贯通完成后分别改通C-202至尾气、C-201至尾气、D-208至尾气流程排汽贯通。

4.4.12.5　二硫化物汽提与分离系统联合试压，试压压力以C-201、C-202、C-203、D-208试压压力为准。

4.4.13　碱液再生尾气

图29　碱液再生尾气系统吹扫流程

说明：

给汽点：C-201罐顶处。排气点：尾气至加热炉末端处。

4.4.13.1　关闭C-201罐顶至尾气阀门，关闭D-207至D-208、D-209阀门。

4.4.13.2　PV20501、PV20801前后手阀打开，调节阀投用。

4.4.13.3　从C-201罐顶至尾气阀后给汽，在尾气至加热炉末端排汽。

4.4.13.4　试压时D-207改走付线，关闭尾气进出D-207阀门，试压至蒸汽最高压力。

4.4.13.5　D-207单独试压，试压压力见试压表。

4.4.14　地下减渣罐

图30　地下碱渣系统吹扫流程

说明：

给汽点：D-209罐顶处。装置界区处。

4.4.14.1　D-209罐顶给汽，分别在各减渣排放点设备低点导淋排汽。

4.4.14.2　在减渣至T-201、至装置界区排汽。

4.4.14.3　试压时关闭P205入口，从P-205给汽至T-201、界区段单独试压，试至蒸汽最高压力。

4.4.14.4　各减渣排放线与D-209联合试压，在D-209罐顶给汽，试压压力以D-209试压压力为准。

# 5　附件

附件1　塔器、容器试压压力一览表

| 设备位号 | 设备名称 | 操作压力(MPaG) | 设计压力(MPaG) | 试压压力 (MPaG) | 安全阀定压 (MPaG) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-101 | 饱和干气脱硫塔 | 0.75 | 1.5/-0.1 | 0.86 | 1.5 |
| C-102 | 饱和液化气脱硫塔 | 1.8 | 2.8/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 2.8 |
| C-103 | 焦化干气脱硫塔 | 1.85 | 2.1/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 2.1 |
| C-104 | 焦化液化气脱硫塔 | 2.0 | 3.3/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 3.3 |
| C-105 | 气柜气脱硫塔 | 0.8 | 0.98/-0.1 | 0.9 | 0.98 |
| C-201 | 碱液氧化分离塔 | 0.3 | 1.0/-0.1 | 0.35 | 1.0 |
| C-202 | 碱液气提塔 | 0.2 | 1.0/-0.1 | 0.23 | 1.0 |
| C-203 | 二硫化物蒸馏塔 | 常压 | 1.0/-0.1 | 0.1 | 1.0 |
| D-101 | 饱和干气分液罐 | 0.8 | 1.5/-0.1 | 0.92 | 1.5 |
| D-102 | 饱和液化气分液罐 | 1.4 | 2.8/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 2.8 |
| D-103 | 胺液缓冲罐 | 0.4 | 1.0/-0.1 | 0.46 | 1.0 |
| D-104 | 焦化干气分液罐 | 1.9 | 2.1/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 2.1 |
| D-105 | 焦化液化气分胺罐 | 1.8 | 3.3/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 3.3 |
| D-106 | 胺液回收罐 | 0.8 | 1.0/-0.1 | 0.92 | 1.0 |
| D-107 | 凝缩油罐 | 0.8 | 1.0/-0.1 | 0.92 | 1.0 |
| D-108 | 气柜气分液罐 | 0.8 | 0.98/-0.1 | 0.92 | 0.98 |
| D-201 | 饱和液化气一级碱洗罐 | 1.55 | 2.8/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 2.8 |
| D-202 | 饱和液化气水洗分离罐 | 1.5 | 2.8/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 2.8 |
| D-203 | 饱和液化气水洗分离罐 | 1.45 | 2.8/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 2.8 |
| D-204 | 焦化液化气一级碱洗罐 | 1.95 | 3.3/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 3.3 |
| D-205 | 焦化液化气二级碱洗罐 | 1.9 | 3.3/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 3.3 |
| D-206 | 焦化液化气水洗分离罐 | 1.85 | 3.3/-0.1 | 1.0MPa蒸汽最高压力 | 3.3 |
| D-207 | 尾气水洗罐 | 0.2 | 1.0/-0.1 | 0.03 | 1.0 |
| D-208 | 二硫化物罐 | 常压 | 1.0/-0.1 | 0.1 | 1.0 |
| D-209 | 地下减渣罐 | 0.4 | 1.0/-0.1 | 0.46 | 1.0 |
| D-211 | 火炬分液罐 | 0.1 | 1.0/-0.1 | 0.12 | 1.0 |