## 公用工程
公用工程单元设备 | [15 empty] | 平台、垫板（蓝色底纹部分由LPEC设计）
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 询价文件提交时间 | 中标时间 | 供应商 | 设计 | 校对 | 审核 | 制造图计划提交时间 | 安全阀 | 单呼阀 | 呼吸阀 | 紧急泄压阀 | 梯子平台图 | 梯子平台 垫板图 | 附塔管线图 | 附塔管线 垫板图 | 备注
1 | 5601-D-101 | 热水缓冲罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 2 | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 3月15日落实，梯子平台已设计完成
2 | 5601-SC-101 | 取样冷却器 | 台 | 1 | [7 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | 无平台 | 无平台 | 无 | 无
3 | 5152-T1001 | 含油调节罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 无 | 1 | 2 | 1 | 已随设备图一起出图 |  | 无 | 无
4 | 5152-T1002A/B | 含油污水事故罐 | 台 | 2 | [7 empty] | 无 | 1 | 2 | 1 | 已随设备图一起出图 |  | 无 | 无
5 | 5152-T1003 | 含盐调节罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 无 | 1 | 2 | 1 | 已随设备图一起出图 |  | 无 | 无
6 | 5152-T1004A/B | 含盐污水事故罐 | 台 | 2 | [7 empty] | 无 | 1 | 2 | 1 | 已随设备图一起出图 |  | 无 | 无
7 | 5152-T1005 | 高浓度废液储罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 无 | 无 | 1 | 无 |  |  | 无 | 无 | 3月15日落实，梯子平台已设计完成
8 | 5152-T3001 | 油泥中间罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 无 | 无 | 1 | 无 | 无平台 | 无平台 | 无 | 无 | 3月14日工艺委托护栏，已发施工单位
9 | 5152-T3002 | 浮渣中间罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 无 | 无 | 1 | 无 | 无平台 | 无平台 | 无 | 无 | 3月14日工艺委托护栏，已发施工单位
10 | 5152-T3003 | 污油中间罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 无 | 1 | 1 | 无 |  |  | 无 | 无 | 3月15日落实，梯子平台已设计完成
11 | 5152-T3005A/B | 污油脱水罐 | 台 | 2 | [7 empty] | 无 | 1 | 1 | 1 | 已随设备图一起出图 |  | 无 | 无
12 | 5152-T3006A/B/C/D | 剩余污泥浓缩罐 | 台 | 4 | [7 empty] | 无 | 1 | 1 | 无 | 无平台 | 无平台 | 无 | 无
13 | 5152-T3007A/B/C/D | 剩余浮渣浓缩罐 | 台 | 4 | [7 empty] | 无 | 1 | 1 | 无 | 无平台 | 无平台 | 无 | 无
14 | 5152-T6001 | 工厂风缓冲储罐 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 3月15日落实，梯子平台已设计完成
15 | 5152-T6002 | 仪表风缓冲储罐 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 3月15日落实，梯子平台已设计完成
16 | 5701-D001 | 仪表空气缓冲罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 1 | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 3月6日，梯子平台说明书已出
17 | 5701-D002 | 压缩空气缓冲罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 1 | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 3月6日，梯子平台说明书已出
18 | 5701-D003 | 仪表空气事故罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 1 | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 3月15日落实，梯子平台正在审核
19 | 5701-D004 | 氮气储罐 | 台 | 1 | [7 empty] | 1 | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 3月15日落实，梯子平台正在审核
20 | 5101-T101A/B | 消防及生产水罐（合用） | 台 | 2 | [7 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | 已随设备图一起出图 |  | 无 | 无
21 | 5101-T102A/B | 生活水罐 | 台 | 2 | [7 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | 已随设备图一起出图 |  | 无 | 无
22 | T-1001A/B | 碱渣罐 | 台 | 2 | [7 empty] | 无 | 1 | 1 | 无 | 已随设备图一起出图 |  | 无 | 无
23 | 5602-H-001 | 分水器 | 台 | 1 | [7 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | 5602-H-002 | 集水器 | 台 | 1 | [7 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
注：单台储罐安装数量