5月26日循环水换热器冲洗次序变如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 次序 | 设备名称 | 负责班组 |
| 第一批次，同时打开冲洗（8:00-10:00）；各班组同时打开各循环水总阀，将循环水引至各换热器阀前、各机泵阀前。 | 除氧器冷却水、 | 一组 |
| E305AB 过滤器出入口（冲洗完毕后立即恢复） | 四组 |
| E307AB 过滤器出入口（冲洗完毕后立即恢复） | 四组 |
| E303AB | 四组 |
| E104 | 四组 |
| E106 | 一组 |
| 主风机油冷器 | 二组 |
| 主风机轴封冷却器 | 二组 |
| 炉区风机 | 一组 |
| 气压机油冷器 | 三组 |
| 气压机轴封冷却器 | 三组 |
| 第二批次，同时打开冲洗（10:00-11:30） | E236 | 三组 |
| E205 | 三组 |
| E314 | 四组 |
| E315 | 四组 |
| E202AB | 三组 |
| E211 | 三组 |
| E212 | 三组 |
| E213 | 三组 |
| 第三批次，同时打开冲洗（13:30-14:30）； | E219 | 三组 |
| E234 | 三组 |
| E214 | 三组 |
| E218 | 三组 |
| E305AB换热器出入口 | 四组 |
| E307AB换热器出入口 | 四组 |
| 第四批次（14:30-16:30）各班组各自冲洗 | 各机泵、取样器、风机、滑阀、E105 | 各班组 |

注意：E305AB、E307AB循环水入口有过滤器，先冲洗过滤器入口，入口冲洗完毕，安排施工人员恢复拆开法兰处，恢复完毕，再冲洗过滤器出口至换热器管线。