## 靠离泊计划表
Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司
商务部27日靠离泊计划 5月27日8:00-5月28日8:00
码头24小时船舶靠离泊计划 24-hour berthing and departure plan for ships at wharf
泊位类型 Berth type |  | 泊位名称 Berth name | 在泊船舶 Berthing vessels |  | 作业内容 discharing/loading |  | 允许作业时间 Allowable working time |  | 已作业时间 Time spent |  | 预计离泊时间 （ETD） | 靠泊计划 Berthing plan |  | 预计靠泊时间 （ETB）
5万吨级液体油品化工品泊位 |  | 1# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
|  | 2# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
3万吨级液体油品化工品泊位 |  | 4# | Eagle Milan |  | 卸精制石脑油 |  | 48+6 |  | 2 |  | 2019-05-29 | Mojito |  | 待泊
|  | 5# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
1万吨级液体油品化工品泊位 |  | 6# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
2千吨级大件码头 |  | 7# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
煤炭泊位 Coal berth |  | 8# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
原油泊位 Crude berth |  | 单点系泊 (SPM) | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
锚地及预到船舶情况 Anchorage and pre arrival of ships
原（料）油船 |  |  |  | 成品油船 |  |  |  | 化工产品船 |  |  |  | 液化气体船
船名 | 锚地抛锚及预到时间 | 计划装/卸货物重量及种类 | 代理 | 船名 | 锚地抛锚及预到时间 | 计划装/卸货物重量及种类 | 代理 | 船名 | 锚地抛锚及预到时间 | 计划装/卸货物重量及种类 | 代理 | 船名 | 锚地抛锚及预到时间 | 计划装/卸货物重量及种类 | 代理
Mojito | 21/May/1524 Lt | 卸混二甲苯5千吨 | 中外运
Ocean Progress | 2019-05-28 | 卸混合芳烃1.5万吨 | Archipelago
CHClare | 2019-05-29 | 卸煤炭2.88万吨 | 中外运
Sunrise Salvia | 2019-06-07 | 卸混二甲苯1万吨 | 中外运
Torm Valborg | 2019/6/7-8 | 卸SERIA原油8万吨 | Bee Seng
Maran Homer | 2019-06-12 | 卸Zafiro原油14万吨 | Bee Seng
备注 Remark | 1、精制石脑油船 "MV EAGLE MILAN” 于5月12日1900LT到达PMB锚地，于5月27日1400LT起锚，目前正在靠泊4#泊位。 2、混二甲苯船“MV Mojito” 于5月21日1524LT到达PMB锚地，目前等待靠泊卸港作业。 3、混合芳烃船“MV Ocean Progress”1.5万吨已在装货港MAPTAPHUT装完货，目前开往PMB预到港期5月28日0100LT。 4、第六船煤炭船"MV CHClare”2.88万吨已在装货港Tanjung Bara装完货，目前开往PMB预到港期5月29日0900LT，预计5月29日1100LT靠泊8#煤码头。 5、第二船混合二甲苯船“MV Sunrise Salvia”1万吨预计5月29日在装货港 YOKKAICHI 装货，预到港期6月7日。 6、第二船SERIA原油船“MV Torm Valborg”8万吨预装港期6月5-6日，预到港期6月7-8日。 7、Zafiro原油船“Maran homer”已在装货港Serpentina Terminal, Equatorial Guinea装完货，货量998,099BBLS / 139,584.10mts，现驶往PMB途中，预计到港期6月12日。
计划编制人员：张 拓