## 靠离泊计划表
Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司
商务部01日靠离泊计划 6月01日8:00-6月02日8:00
码头24小时船舶靠离泊计划 24-hour berthing and departure plan for ships at wharf
泊位类型 Berth type |  | 泊位名称 Berth name | 在泊船舶 Berthing vessels |  | 作业内容 discharing/loading |  | 允许作业时间 Allowable working time |  | 已作业时间 Time spent |  | 预计离泊时间 （ETD） | 靠泊计划 Berthing plan |  | 预计靠泊时间 （ETB）
5万吨级液体油品化工品泊位 |  | 1# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
|  | 2# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
3万吨级液体油品化工品泊位 |  | 4# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | Mojito |  | 待泊
|  | 5# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
1万吨级液体油品化工品泊位 |  | 6# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
2千吨级大件码头 |  | 7# | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
煤炭泊位 Coal berth |  | 8# | CHClare |  | 卸2.88万吨煤炭 |  | 86.4小时 |  | 53小时 |  | 2019-06-02 | 无计划 |  | 无计划
原油泊位 Crude berth |  | 单点系泊 (SPM) | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无计划 |  | 无计划
锚地及预到船舶情况 Anchorage and pre arrival of ships
原（料）油船 |  |  |  | 成品油船 |  |  |  | 化工产品船 |  |  |  | 液化气体船
船名 | 锚地抛锚及预到时间 | 计划装/卸货物重量及种类 | 代理 | 船名 | 锚地抛锚及预到时间 | 计划装/卸货物重量及种类 | 代理 | 船名 | 锚地抛锚及预到时间 | 计划装/卸货物重量及种类 | 代理 | 船名 | 锚地抛锚及预到时间 | 计划装/卸货物重量及种类 | 代理
Mojito | 21/May/1524 Lt | 卸混二甲苯5千吨 | 中外运
Ocean Progress | 28/May/0048Lt | 卸混合芳烃1.5万吨 | Archipelago
Sunrise Salvia | 2019-06-07 | 卸混二甲苯1万吨 | 中外运
Torm Valborg | 2019/6/7-8 | 卸SERIA原油8万吨 | Bee Seng
Maran Homer | 2019-06-12 | 卸Zafiro原油14万吨 | Bee Seng
HONG DE | 2019/6/9-10 | 卸LPG 0.27万吨 | -
备注 Remark | 1、混二甲苯船“MV Mojito” 0.5万吨于5月21日1524LT到达PMB锚地，目前等待靠泊卸港作业。 2、混合芳烃船“MV Ocean Progress”1.5万吨于5月28日0048LT到达PMB锚地，目前等待靠泊卸港作业。 3、第二船混合二甲苯船“MV Sunrise Salvia”1万吨于已在装货港 YOKKAICHI 装货完成，目前开往PMB，预到港期6月7日。 4、第二船SERIA原油船“MV Torm Valborg”8万吨预装港期6月5-6日，预到港期6月7-8日。 5、Zafiro原油船“Maran homer”已在装货港Serpentina Terminal, Equatorial Guinea装完货，货量998,099BBLS / 139,584.10mts，现驶往PMB途中，预计到港期6月12日。 6、首船开工液化气“HONG DE”预计6月2日-3日到达韩国YOSU PORT装货0.27万吨，预计到达PMB时间6月9日-10日。
计划编制人员：张 拓