## 6.28-6.30
炼油一部2019年（6.28-6.30）作业滚动计划
序号 | 时间 | 工作内容 | 配合部门 | 前置条件 | 完成情况 | 备注 | 公用工程需求量
1 | 2019/6/2—2019/6/5 | 产品精制装置（1013单元）水联运、仪表联校 | 中建安装、公用工程部、计划调度部 | 已满足联运条件 | 未完成 | 待常减压条件成熟，一并水联运 | —
2 | 2019/5/27—2019/5/30 | 轻烃回收装置（1012单元）水冲洗 | 中建安装、公用工程部、计划调度部 | 1、三查四定尾项全部整改完毕； 2、1012单元机泵对中找正调试并验收完毕；常减压1011单元P-221AB、P222AB、P-321AB、P-322AB对中找正调试验收完毕 3、剩余C-630封闭、验收完毕； 4、仪表调试完毕。 | 已完成
3 | 2019/5/28—2019/5/31 | 初馏塔装水，初馏塔侧线冲洗，单机试运，仪表调试 | 中建安装、公用工程部、计划调度部 | 1、此区域三查四定尾项全部整改完毕； 2、常减压1011单元P-221AB、P222AB、P-321AB、P-322AB对中找正调试验收完毕 3、SS-2区具备水冲洗作业条件，基本作业已完成，现场无保温和电气作业； 4、此区域仪表调试完毕，控制阀FIC-21003、FIC-21001、LIC-23101、LIC23101可投用。 | 已完成 | 初馏塔装满水，完成沉降检测；初测线冲洗完毕，P201B单机试车。P201A电机有问题，待处理；仪表待会装后进行调试。
4 | 时间待定 | 轻烃回收（1012单元）压缩机单机试车 | 中建安装、公用工程部、计划调度部 | 1、此区域三查四定尾项全部整改完毕； 2、此区域仪表调试完毕； 3、润滑油系统具备条件。 | 未完成 | 继续油运中
5 | 2019/6/11—2019/6/13 | 产品精制装置（1013单元）LTO报审 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成 | 五大必交资料已走签字流程
6 | 2019/5/27—2019/5/30 | 全部设备检查、封闭结束 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成 | C-400,6月6日完成验收。
7 | 2019/6/10—2019/6/13 | 减压塔（C-400)回流系统喷淋试验 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成 |  | 原油罐区水
8 | 2019/6/10—2019/6/13 | 减一、减二、减三调节阀回装 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成 |  | 生产水500t
9 | 2019/6/3—2019/6/6 | 轻烃回收装置调节阀回装、水联运、单机试车、仪表联校 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 | 已满足联运条件 | 未完成 | 待常减压条件成熟，一并水联运
10 | 2019/6/17—2019/6/19 | 常压塔装水，沉降观测，侧线水冲洗 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成 |  | 原油罐存水
11 | 2019/6/20—2019/6/23 | 鼓风机、引风机单机试运 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 | 烟风道检查验收合格 | 已完成 | 已完成鼓风机单机试运，引风机烟道暂不具备条件
12 | 2019/6/20—2019/6/23 | 两套注剂撬装投用试验，计量泵单机试运 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成
13 | 2019/6/14—2019/6/16 | 减顶液环泵单机试运 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 | 已具备条件 | 已完成
14 | 2019/6/24—2019/6/26 | 燃料气线、蒸汽线吹扫 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 | 流程确认完毕 | 已完成
15 | 2019/6/17—2019/6/19 | 轻烃回收装置（1012单元）LTO报审 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成
16 | 2019/6/24—2019/6/26 | 常减压、轻烃回收氮气管线 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成
17 | 2019/6/20—2019/6/23 | 减压炉水冲洗，减压塔装水，做沉降观测 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成
18 | 2019/6/24—2019/6/26 | 系统放水、调节阀回装，水联运流程确认 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成
19 | 2019/7/2—2019/7/5 | 调节阀联校、SIS系统调试 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  |  | 结合水联运，进行仪表联校
20 | 2019/6/24—2019/6/26 | 中交前最后一次三查四定尾项清查 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成 | 现场逐项整改
21 | 2019/6/28—2019/6/29 | 装置引氮气 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  | 已完成
22 | 2019/7/2—2019/7/5 | 装置水联运 | 中建安装、施工管理部、常减压分部 |  |  | 持续进行，同时进行仪表联校
23 | 2019/7/2—2019/7/5 | 常减压蒸馏装置（1011单元）LTO报审 | 中建安装、施工管理部、常减压分部