炼油二部气分装置催化剂装填总结

根据公司试车统筹，炼油二部气分装置于2019年7月22日至2019年7月31日对气分装置水解剂、脱硫剂和丙烯干燥剂进行装填，其中拆人孔检查1天、催化剂装填及人孔回装9天，按要求完成了气分装置反应器催化剂的装填工作。

本次催化剂装填由中建安装负责，并负责装剂用叉车，吊车和卡车；由于是常规剂种，经与催化剂供货商联系，厂家未上岛进行催化剂装填的技术指导；炼油二部工艺工程师负责催化剂及瓷球的领用、装剂的整体协调及质量监督，区域班组负责装剂过程的监护工作。

1  水解器、水解脱硫器和丙烯干燥器概况

气分装置二系列的焦化液化气中含有约42ppmCOS，为保证出装置丙烯总硫含量≯1mg/kg，在脱乙烷塔前设置一级水解（两水解塔），内部装填西安向阳航天材料股份有限公司提供的TCH-1型水解剂，原料中大部分COS被水解成H2S和CO2，大部分H2S通过脱乙烷塔脱除，部分H2S和未水解的COS进入丙烯段，在丙烯精馏塔塔顶丙烯出口后设置二级水解脱硫塔，先用西安向阳TS-3型氧化锌脱硫剂脱除，脱除硫化氢后的丙烯经过二级水解剂（TCH-1型）将COS水解成H2S和CO2，再用TS-3型氧化锌脱硫剂脱除水解生成的H2S。一级水解塔，单塔水解剂使用周期1年，两塔串联使用周期3年。脱硫二级水解再脱硫塔，单塔使用周期1年，两塔串联使用周期3年。

为保证精丙烯出装置水含量不大于1ppmw，在二级脱硫水解器后设置聚结器分离一部分游离水，再经丙烯干燥器进行干燥后送出装置。丙烯干燥器内部装填江西萍乡湘东石油化工填料厂提供的3A分子筛，两器操作周期不小于36个月。

2  1041-R201AB水解剂装填

2.1  装剂前反应器隔离

R201AB自出厂到现场安装，一直处于氮保状态，在开孔验收时一直处于空气环境下，有部分返锈现象，因此在开工阶段，利用0.6MPa氮气线窜工厂风对容器进行吹扫干燥工作，防止再出现返锈现象，同时对R201AB打盲板进行隔离，并挂盲板牌，隔离信息如下：

| 序号 | 盲板名称 | 规格 | 加装位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R201A入口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |
| 2 | R201A入口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |
| 3 | R201B出口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |
| 4 | R201B出口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |

2.2  拆人孔检查

7月22日拆除一级水解器R201AB上中下人孔及卸料口，现场人孔拆卸后及时遮挡防止雨水进入容器。

7月23日进入罐内前首先办理受限空间作业票，并做氧含量分析，中建安装对内部再次进行清扫，并对顶部压栅及时取出，为装剂创造条件。

检查完后的水解器，及时铺设40目的不锈钢金属丝网

R201AB内部清洁度检查

2.3  水解剂装填

一级水解器的催化剂装填方式为袋式装填，水解器中无热电偶和其余内构件，催化剂装填方式相对简单，装填过程中装剂人员采用每装填500mm空高进入容器内部耙平一次，保证装填质量。

| 1041-R201A/B实际装填汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 质量(t) | 体积(m3) | 高度(mm) |
| 单台 | 顶部φ10瓷球 |  | 0.4 | 200 |
|  | TCH-1型水解剂 | 6.72 | 10m3 | 5000 |
|  | 底部φ10瓷球 |  | 0.4 | 200 |
| 合计（两台） | TCH-1型水解剂 | 13.44t |  |  |
|  | φ10瓷球 | 0.8m3 |  |  |

TCH-1型水解剂的化学成分主要是AL2O3, NaOH，将物料中大部分COS水解转化成H2S，水解器顶部金属丝网与格栅是完全分割装填，顶部铺设两层丝网后，再将压栅整齐平铺在丝网上面。

R201A底部瓷球装填效果图                R201B底部瓷球装填效果图

R201AB中部人孔封闭前水解剂装填效果图

R201AB顶部瓷球装填效果图          R201AB顶部丝网及压栅安装图

针对催化剂及瓷球实际到货情况，结合实际装填效果，实际装填对比密度较设计较小，关键是中建安装为非专业装填公司，催化剂装填效果较实际有一定差距。

一级水解器R201AB实际装填效果图

顶部格栅下部无支撑件

格栅压在瓷球上

格栅（格栅与瓷球间铺设两层40目丝网）

φ10瓷球      400L     200mm

TCH-1水解剂

6.72t      5000mm

10m3      0.672tm-3

φ10 瓷球      400L      200mm

底部格栅，格栅上面铺设两层40目丝网

1600

2.4  催化剂保护

催化剂装至中部人孔后检查合格及时复位，催化剂整体装填完毕后，随即对一级水解器上部及下部人孔进行封闭，拆除R201AB近壁侧临时盲板，确保一级水解器R201AB的进出口8字盲板处于盲位，防止水联运期间水窜入反应器，班组通过R201AB入口阀后低压氮气线，对反应器内部充氮气置换保压，氮气保压压力0.2-0.6MPa。

2.5  装填对比

根据催化剂实际到货量，实际装填密度（0.672t/m3）较设计装填密度（0.72±0.05t/m3）卡下限，主要与中建安装为非专业装剂公司有关，瓷球的装填高度按照技术协议设计进行装填，整体装填基本满足要求。

3  1041-R202AB催化剂装填

3.1  装剂前容器隔离

R202AB自出厂到现场安装，一直处于氮保状态，在开孔验收时一直处于空气环境下，有部分返锈现象，因此在开工阶段，利用0.6MPa氮气线窜工厂风对容器进行吹扫干燥工作，防止再出现返锈现象，同时对R202AB打盲板进行隔离，并挂盲板牌，隔离信息如下：

| 序号 | 盲板名称 | 规格 | 加装位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R202A入口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |
| 2 | R202A入口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |
| 3 | R202B出口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |
| 4 | R202B出口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |

3.2  拆人孔检查

7月25日拆除一级水解器R202AB上中下人孔及卸料口，现场人孔拆卸后及时遮挡防止雨水进入容器。

7月25日进入罐内前首先办理受限空间作业票，并做氧含量分析，中建安装对内部再次进行清扫，并对顶部压栅及时取出，为装剂创造条件。

检查完后的水解器，及时铺设两层40目的不锈钢金属丝网。

3.3  催化剂装填

二级水解脱硫器的催化剂装填方式为袋式装填，脱硫水解器中无热电偶和其余内构件，催化剂装填方式相对简单，共三个床层，自底部向上依次装填脱硫剂、水解剂和脱硫剂，装填过程中装剂人员采用每装填500mm空高进入容器内部耙平一次，保证装填质量。

| 1041-R202A/B实际装填汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 质量(t) | 体积(m3) | 高度(mm) |
| R202 AB | 顶部φ10瓷球 |  | 0.2（单罐） | 100（单罐） |
|  | 顶部TS-3型脱硫剂 | 5（A） 5.2（B） | 5.0（单罐） | 2500（单罐） |
|  | TCH-1型水解剂 | 4.34（A） 4.48（B） | 6.4（A） 6.3（B） | 3200（A） 3150（B） |
|  | 底部TS-3型脱硫剂 | 3.1（单罐） | 2.6（A） 2.7（B） | 1300（A） 1350（B） |
|  | 底部φ10瓷球 |  | 0.3（单罐） | 150（单罐） |
| 合计（两台） | TCH-1型水解剂 | 8.82t |  |  |
|  | TS-3型脱硫剂 | 16.2t |  |  |
|  | φ10瓷球 | 1.0m3 |  |  |

根据一级水解器装填效果，以及剩余水解剂数量，对二级脱硫水解器催化剂装填进行优化，底部瓷球较设计少铺50mm，顶部瓷球根据实际催化剂装填高度较设计少铺100mm，二级脱硫水解器顶部金属丝网与压栅是完全分割装填，顶部铺设两层丝网后，再将压栅整齐平铺在丝网上面。

底部瓷球装填效果图                     R202A顶部脱硫剂装填效果图

R202B顶部脱硫剂装填效果图

二级水解脱硫器R202AB实际装填效果图

顶部压栅下部无支撑件

压栅压在瓷球上

压栅（压栅与瓷球间铺设40目丝网）

φ10瓷球      200L         100mm

TS-3脱硫剂   5t(A)/5.2t(B)   2500mm

5m3（单罐）   1（A）/1.04（B）tm-3

TCH-1水解剂  4.34t（A）   3200mm

4.48t（B）   3150mm

6.43 (A)/6.33(B) m3   0.675(A)/0.71(B)tm-3

TS-3脱硫剂   3.1t（单罐）  1300mm(A)/1350mm(B)

2.6 (A)/2.7(B) m3   1.19(A)/1.14(B)tm-3

φ10瓷球      300L        150mm

底部格栅，格栅上面铺丝网

1600

3.4  催化剂保护

催化剂装至中部人孔后检查合格及时复位，催化剂整体装填完毕后，随即对一级水解器上部及下部人孔进行封闭，拆除R202AB近壁侧临时盲板，确保二级水解脱硫器R202AB的进出口8字盲板处于盲位，防止水联运期间水窜入反应器，班组通过R202AB入口阀后低压氮气线，对反应器内部充氮气置换保压，氮气保压压力0.2-0.6MPa。

3.5  装填对比

根据催化剂实际到货量，两个罐水解剂的实际装填密度（0.675/0.71t/m3）在设计装填密度（0.72±0.05t/m3）范围内，A罐装填质量略差，两个罐上床层脱硫剂的装填密度与设计值（1.0±0.1 t /m3）相符，下床层脱硫剂的装填密度略高于设计值，本次装填瓷球的装填高度按照设备设计资料进行装填，与设计装填量（200mm）底部低了50mm空高，顶部（设计装填高度200mm）少了100mm空高，但整体装填基本满足要求。

4  1041-DR201AB催化剂装填

4.1  装剂前反应器隔离

DR201AB自出厂到现场安装，一直处于氮保状态，在开孔验收时一直处于空气环境下，有部分返锈现象，因此在开工阶段，利用0.6MPa氮气线窜工厂风对反应器进行吹扫干燥工作，防止再出现返锈现象，同时对DR201AB打盲板进行隔离，并挂盲板牌，隔离信息如下：

| 序号 | 盲板名称 | 规格 | 加装位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR201A入口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |
| 2 | DR201B入口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |
| 3 | DR201B出口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |
| 4 | DR201B出口线近壁侧临时盲板 | DN50 300LB | 近壁侧法兰 | 盲位 |
| 5 | DR201A顶气相压送线8字盲板 | DN50 300LB | 二道阀前法兰 | 盲位 |
| 6 | DR201B顶气相压送线8字盲板 | DN50 300LB | 二道阀前法兰 | 盲位 |

4.2  拆人孔检查

7月27日下午拆除丙烯干燥器DR201AB上中下人孔及卸料口，现场人孔拆卸后及时遮挡防止雨水进入容器。

7月27日进入罐内前首先办理受限空间作业票，并做氧含量分析，中建安装对内部再次进行清扫，并将顶部压栅及时取出，为装剂创造条件。

检查完后的丙烯干燥器，及时铺设两层80目的不锈钢金属丝网。

4.3  催化剂装填

丙烯干燥器的催化剂装填方式为袋式装填，反应器中无热电偶和其余内构件，催化剂装填方式相对简单，装填过程中装剂人员采用每装填500mm空高进入容器内部耙平一次，保证装填质量。

| 1041-DR201A/B实际装填汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 质量(t) | 体积(m3) | 高度(mm) |
| 单台 | 顶部φ3瓷球 |  | 0.11 | 75 |
|  | 顶部φ6瓷球 |  | 0.11 | 75 |
|  | 3A分子筛 | 5.9 | 8.5 | 5500 |
|  | 顶部φ3瓷球 |  | 0.11 | 75 |
|  | 顶部φ6瓷球 |  | 0.11 | 75 |
| 合计（两台） | 3A分子筛 | 11.83t |  |  |
|  | Φ6瓷球 | 0.44m3 |  |  |
|  | Φ3瓷球 | 0.44m3 |  |  |

丙烯干燥剂的化学成分主要是AL2O3, NaOH，丙烯中的水分吸附在分子筛里，保证丙烯出装置水含量合格，丙烯干燥器顶部金属丝网与格栅是完全分割装填，顶部铺设两层丝网后，再将压栅整齐平铺在丝网上面。

中部人孔封闭前装填效果图           DR201B顶部压栅回装效果图

DR201A顶部压栅回装效果图

顶部格栅下部无支撑件

格栅压在瓷球上

格栅（格栅与瓷球间铺丝网）

φ3 瓷球   110L      75mm

φ6瓷球    110L      75mm

3A分子筛  5.9t       5500mm

8.5m3     0.694tm-3

φ3 瓷球   110L      75mm

φ6瓷球    110L     75mm

底部格栅，格栅上面铺丝网

1400

4.4  催化剂保护

催化剂装至中部人孔后检查合格及时复位，催化剂整体装填完毕后，随即对丙烯干燥器上部及下部人孔进行封闭，拆除DR201AB近壁侧临时盲板，确保丙烯干燥器DR201AB的进出口8字盲板处于盲位，防止水联运期间水窜入反应器，班组通过DR201AB入口阀后低压氮气线，对反应器内部充氮气置换保压，氮气保压压力0.2-0.6MPa。

4.5  装填对比

根据催化剂实际到货量，两个罐水解剂的实际装填密度（0.694t/m3）在设计装填密度（0.65-0.75t/m3）范围内，本次分子筛及瓷球装填高度严格按照设计进行装填，整体装填基本满足要求。

5  小结

本次催化剂装填工作，是气分装置开工试车过程的首次装剂作业。物资采购部门积极配合对所需剂种提前对接，中建安装及时提供了运输车辆和催化剂（含瓷球）的倒运人员，并提前针对现场实际进行核算，保证了催化剂装填过程的顺畅。

每次进入受限空间前，要求班组对容器盲板隔离情况进行检查确认，并利用便携式四合一检测仪进行气体检测，确保作业环境及人员的安全，受限空间连续作业时间控制在2小时以内，专人配合监护工作。

此次装填过程中，下雨两次，累计停工1天，从7月23日开始到7月31日完成装填，有效装填及人孔恢复时间为8天；整个装剂过程中运行部全程跟踪，确保装填过程的受控；催化剂装填结束，中建安装及时清理现场卫生，拉运催化剂空桶，保证了现场面貌。

由于前期催化剂剂种的采购以容器的体积为采购依据，但催化剂实际到货以质量为单位，装填密度存在一定的偏差，本次装填数据为以后催化剂的采购提供了合理依据。