## Sheet1
序号 | 装置/单元 | 中交日期 | 开工正常日期 | 大事概要
1 | 湖水利用 （5111-3） | 2018-05-26 | 2018-06-10
2 | 第二循环水场 （5111-2） | 2018-12-10 | 2019-01-17 | 1.2018年11月8日，第二循环水场组织三查四定，查出问题共计134项 2.2018年12月3日，含盐污水提升泵P203单机A/B试车 3.2018年12月9日至12月19日，P201A/B/C、P202、凉水塔风机、加药间加药泵试车 4.2018年12月25日，检查所有二循所带换热器及阀门状态，每一道阀门都重新确认，保证换热器被彻底隔离 5.2018年12月26日，检查二循至空分空压、厂前区制冷站区域所有给水、回水阀井，并打开地管阀门，打通整个循环水系统管网 6.2018年12月26日，二循开始补水 7.2018年12月26日至2019年1月10日，二循开始循环水水冲洗及塔池清淤、全系统循环冲洗过程 8.2019年1月6日，投用旁流过滤器 9.2019年1月8日，补水管线跨接至旁流过滤器 10.2019年1月10日，二循开始水冲洗结束，转入化学清洗阶段 11.2019年1月11日，二循开始化学清洗 12.2019年1月13日，二循开始化学清洗结束，转入预膜阶段 13.2019年1月14日，二循开始预膜 14.2019年1月17日，二循预膜结束，开始正常投用运行 15.2019年8月24日16:30左右，二循加药间北侧门口雨棚突然断裂、坠落，幸未伤人。紧急联系施工部对二化建施工的所有雨棚进行全面支撑做临时保护，并开展全面排查是否有类似的钢筋配错问题（上下反了）。
3 | 给水及消防加压泵站 （5101） | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 1.2018年6月20日给水消防加压泵站至化水段，一级消防地管水冲洗。
2.2019年3月4日开始对一级消防地管进行逐段冲洗，投用。
4 | 空分空压 （5701） | 2018-12-24 | 2019-03-30 | 1.2018年11月7日，空分空压单元组织三查四定，查出问题共计424项 2.2018年12月21日空分空压全员倒班 3.2019年1月9日至1月12日，空压系统空压机完成电机单试 4.2019年1月11日至1月14日，空压系统自洁式过滤器滤筒安装及调试至正常 5.2019年1月13日至1月16日，空压系统空压机试车完成，喘振试验测试完成，机组调试完成，转入试运行 6.2019年1月22日，空分预冷系统水冲洗 7.2019年1月24日，空压系统仪表风内部管网吹扫至合格 8.2019年1月25日，空压系统工厂风内部管网吹扫至合格 9.2019年1月26日至1月30日，空压系统干燥器填料加装及设备调试至正常 10.2019年1月31日2月10日，空分预冷系统填料加装及内件安装完毕 11.2019年2月7日至2月12日，空分纯化系统内件及分子筛吸附剂装填完毕 12.2019年2月14日至2月15日，空分预冷系统调试完成 13.2019年2月16日至2月19日，空分纯化系统电加热器测试、纯化系统调试、逻辑顺控测试及分子筛活化完成 14.2019年2月19日，空分预冷系统冰机调试完成 15.2019年2月20日至2月21日，空分冷箱气密试漏、冷箱内部引压管试查线、试漏完成并达到合格 16.2019年2月22日，空分膨胀机A启动并完成测试 17.2019年2月23日，空分膨胀机B启动并完成测试 18.2019年2月24日至2月27日，空分精馏塔冷箱内部裸冷查漏及问题更改完成，并拆除冷箱内部脚手架 19.2019年3月2日至3月9日，空分精馏塔及换热器冷箱装填珠光砂完成，共计417袋 20.2019年3月13日至3月22日，空压系统仪表风及氮气压缩机A/B进行调试、联锁逻辑测试及控制功能完善测试完成，转入试运行 21.2019年3月25日，空分空压正式开车（第一次），并于3月30日早上8:00产出氧纯度＜5ppm的合格氮气
22.2019年4月1日，空分空压重新开车（第二次），并于4月2日早上3:22产出氧纯度＜5ppm的合格氮气 23.2019年4月4日，空分空压第三次重新开车（第三次），并于4月5日早上8:12产出氧纯度＜5ppm的合格氮气 24.2019年4月7日5点01分，空分常压液氮储罐初步建立液位 25.2019年4月8日，空分空压重新开车（第四次），并于4月8日下午18:00产出氧纯度＜5ppm的合格氮气 26.2019年4月12日，空分空压重新开车（第五次），并于4月12日下午13:00产出氧纯度＜5ppm的合格氮气。与此同时液氮纯度合格进入常压液氮储罐 27.2019年4月16日，空分空压0.5MPa蒸汽吹扫合格 28.2019年4月23日,全厂氮气管线全部吹扫合格 29.2019年4月26日，空分空压重新开车（第六次），并于4月26日下午19:30产出氧纯度＜5ppm的合格氮气。与此同时液氮纯度合格进入常压液氮储罐 30.2019年5月4日，9点36分0.6MPa氮气送出界区 30.2019年5月6日，空分空压重新开车（第七次），并于5月6日上午11:30产出氧纯度＜5ppm的合格氮气。与此同时液氮纯度合格进入常压液氮储罐 31.2019年5月12日，引脱盐水，蒸汽进空分空压界区 32.2019年5月13日，10:16 启动低压液氮泵NP001B，10：35出口压力稳定在0.7MPa 33.2019年5月13日，11:20 启动中压液氮泵NP003A，11：35出口压力稳定在2.5MPa 34.2019年5月14日，10:47 启动低压液氮泵NP001A，11:10出口稳定在在0.7MPa 35.2019年5月15日，11:34 启动中压液氮泵NP003B，11:57 出口压力稳定在2.5MPa 36.2019年5月15日，调试中压空浴式汽化器，给D004充压及排放，调试NP003B自动控制及汽化器控制 37.2019年5月15日，对SV002A/B进行气冷冷罐，待冷透后开始液体冷罐 38.2019年5月16日，调试低压空浴式汽化器
5 | 厂前区制冷站 （5602） | 2019-01-02 | 2019-04-18 | 1.2018年11月7日，厂前区制冷站组织三查四定，查出问题共计132项 2.2019年4月13日，厂前区制冷站冷冻水冲洗，厂前区五大建筑物水冲洗 3.2019年4月14日至15日，厂前区制冷站冷冻水泵试泵及定压补水装置调试 4.2019年4月15日至16日，溴化锂机组进行机组充氮查漏，机组溶剂加装， 5.2019年4月17日，厂前区制冷站带泵运行冷冻水系统，并排放，置换水质 6.2019年4月18日，6:00冷冻水管线冲洗合格 7.2019年4月18日，引热水进溴化锂机组 8.2019年4月18日，启动溴化锂机组B和C成功，给CCR和主办公楼供冷冻水 9.2019年4月18日，运行溴化锂机组，给主办公楼和维修中心供冷冻水 10.2019年4月28日，厂前区制冷站拆除临时补水管线，定压补水装置投用 11.2019年4月30日，启动溴化锂机组A和D，并给厂前区化验中心冷冻水供冷冻水
6 | 热水站 （5601） | 2019-02-25 | 2019-04-26 | 1.4月15日系统开始引入蒸汽，4月18日升温至100℃供厂前区制冷机组调试。
2.4月26日热水站二次开车，热水供厂前区制冷站使用。
7 | 装置区制冷站 （5603） | 2019-03-29 |  | 开始热水管重新冲洗；开始冷冻水循环。8月27日-9月9日，溴化锂厂家到场完成溴化锂机组的全面开车，目前已经正常投用。
8 | 第一循环水场 （5111-1） | 2019-03-29 |  | 1.4月25日开始水冲洗,4月29日开始排水，5月1日至5月4日第一轮清淤结束。（浊度：223NTU 总铁：23.4mg/L)
2.6月10日清洗预膜结束，转入正常排补
9 | 雨水监控及事故池 （5301） |  |  | 1、2018.11.17-11.29第一次壁板阀调试 2、2019.4.10-4.12第二次壁板阀调试 3、1.4-4.13雨水泵调试 4、5月1日完成P-09泵的安装 5、5月3日完成P-08泵的安装，至人工湖前冲洗口施工完成 6、5月15-5月18日对雨水系统远程控制及联锁进行调试； 7、5月20日雨水装置中交 8. 7月29日，发现MP-06,MP-07壁板阀安装反向，联系TCC处理。 9.2019年8月22日，完成雨水泵自动启动的联锁取消修改审批，8月24日完成了自动联锁的取消实施。
10 | 污水处理场 （5152） |  |  | 1、2月12日开始对含盐南侧生化池投入污泥，开始培菌。 2、2月27日到3月11日配合白玉兰厂家调试污水场4套涡凹气浮和5套加药装置相关设备； 3、3月27日到4月10日配合厂家调试污水场4套溶气气浮相关设备； 4、4月13日到4月20日配合厂家调试污水场离心脱水机相关设备； 5、4月18日开始对含油北侧生化池投入污泥，开始培菌； 6、4月30日组织对污水处理场中交前三查四定； 7、5月2日能源局官员现场对污水场视察； 8、5月1-2日与仪控人员共同对加药系统远程测试并问题汇总； 9、5月2-3日与仪控人员共同对四套DAF系统远程测试并问题汇总； 10、5月16日油水分离器厂家到厂配合调试PLC控制系统； 11、5月20日污水处理场中交； 12、5月22日白玉兰厂家人员到场调试处理加药系统； 13、5月23日高能厂家到场调试处理DAF系统； 14. 7月10日-24日，废气处理厂家到场进行首次调试 15. 6月26日-7月29日，接收、处理并合格排放港储部4001-T001和4001-T002罐的高盐污水。
11 | 其它 |  |  | 2018/6/5，岛外生活给水引入PMB，供营区、施工单位、工程办公楼，按临时水表计量；2019年8月17日，水表更换为正式水表，开始按正式用水计量。 8月27日完成各单元入口管廊标识牌的安装。 厂外排洪泵房继续土建施工中。9月12日完成三台雨水泵吊装就位。 截止9月10日，雨水渠道8台壁板阀均已经安装就位。待调试限位。