## Sheet1
Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司
滚动靠离泊计划 （商务部） Roll alongside and off berth plan
泊位 |  | 1# | 2# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | SPM
2020-03-01 | 靠泊 | 1#: MT Cielo Bianco （88#汽油）1154LT靠泊; 2#: BRITISH CHEF （柴油+航煤）2202LT靠泊; 5#: ESSTAR （PX）0928LT靠泊; 6#: Bexpetro I （液化气）1814LT靠泊
离泊
2020-03-02 | 靠泊 | [7 empty] | CPC原油船MT ODESSA1130LT靠泊卸货
| 离泊 | 1#: MT Cielo Bianco （88#汽油）2100LT离泊; 5#: ESSTAR （PX）1200LT离泊; 6#: Bexpetro I （液化气）0130LT离泊
2020-03-03 | 靠泊 | 6#: MT Saigon Gas （异丁烷 ）0930LT靠泊
| 离泊 | 2#: BRITISH CHEF （柴油+航煤）0920LT离泊 | CPC原油船MT ODESSA离泊
2020-03-04 | 靠泊 | 4#: XIU CHI （催化汽油）1210LT引水登轮靠泊; 5#: MT JBU ONYX （PX+苯）1006LT引水登轮靠泊; 6#: Epic St. Lucia （异丁烷）0824LT引水登轮靠泊
| 离泊 | 6#: MT Saigon Gas （异丁烷 ）0730LT引水离泊
2020-03-05 | 靠泊 | 2#: MT IRIS VICTORIA （88#汽油）2330LT靠泊; 6#: Gas Defiance （液化气）1058LT靠泊
| 离泊 | 6#: Epic St. Lucia （异丁烷）0730LT离泊
2020-03-06 | 靠泊 | 6#: MT Plumeria Coral （液化气）1215LT靠泊
| 离泊 | 4#: XIU CHI （催化汽油）1429LT离泊; 5#: MT JBU ONYX （PX+苯）0801LT离泊; 6#: Gas Defiance （液化气）0935LT离泊
2020-03-07 | 靠泊 | 2#: MT PTI HUDSON （航煤）2000LT靠泊; 6#: PNX Conqueror （液化气）1620LT靠泊
| 离泊 | 2#: MT IRIS VICTORIA （88#汽油）1310LT离泊; 6#: MT Plumeria Coral （液化气）0851LT离泊
2020-03-08 | 靠泊 | 1#: MT OMODOS （柴油）0135LT靠泊; 6#: MT Gas stellar （液化气）1430LT靠泊
| 离泊 | 6#: PNX Conqueror （液化气）1100LT离泊
2020-03-09 | 靠泊 | 6#: MT. CRYSTAL VALERIAN V. 20001 （液化气）待定; 8#: WARIYA NAREE （煤炭）计划0730LT引水登轮靠泊
| 离泊 | 1#: MT OMODOS （柴油）计划1300LT引水登轮靠泊; 2#: MT PTI HUDSON （航煤）计划1100LT引水登轮离泊; 6#: MT Gas stellar （液化气）计划0930LT引水登轮离泊
2020-03-10 | 靠泊 | 2#: MT NAVIG8 AMESSI （PX）; 6#: MT PNX Conqueror （液化气）
离泊
2020-03-11 | 靠泊 | 1#: MT XIU CHI （88#汽油）; 4#: 3月第1船重石脑油QUARTZ预计3月11日抵港PMB | SERIA油船SOUTHERN GLORY 预计3月11日靠泊卸货
离泊
2020-03-12 | 靠泊 | 6#: MT DA NANG GAS （液化气）
| 离泊 | 4#: 3月第1船重石脑油QUARTZ预计3月12日离泊 | SERIA油船SOUTHERN GLORY 预计3月12日离泊
2020-03-13 | 靠泊 | 2#: MT OCEAN PLUTO （柴油）; 5#: TBA （苯）
离泊
2020-03-14 | 靠泊 | 6#: TBA （液化气）
| 离泊 | 8#: 煤炭5万吨预计离泊 | CPC原油船预计3月14日抵达
2020-03-15 | 靠泊 | 6#: TBA （液化气）
离泊
2020-03-16 | 靠泊 | 6#: TBA （液化气） | CPC原油船预计3月16日离泊
离泊
2020-03-17 | 靠泊 | 1#: TBA （88#汽油）; 6#: TBA （液化气）
离泊
2020-03-18 | 靠泊 | 2#: MT TURQUOISE （航煤）; 6#: TBA （硫磺）
离泊
2020-03-19 | 靠泊 | 5#: TBA （苯）; 6#: TBA （液化气）
离泊
2020-03-20 | 靠泊 | 1#: ESSTAR （PX）; 2#: MT OCEAN AUTUMN （柴油）; 6#: TBA （液化气）
离泊
2020-03-21 | 靠泊 | 6#: TBA （液化气）
离泊
2020-03-22 | 靠泊 | 1#: TBA （88#汽油） | UZ原油船和Basrah Light原油拼装船预计3月22日抵达
离泊
2020-03-23 | 靠泊 | 6#: TBA （液化气）
离泊
2020-03-24 | 靠泊 | 6#: TBA （液化气）; 8#: 3月24日煤炭5万吨预计到港卸货
| 离泊 | [7 empty] | UZ原油船和Basrah Light原油拼装船预计3月24日离泊
2020-03-25 | 靠泊 | 5#: TBA （苯）; 6#: TBA （丙烯）
离泊
2020-03-26 | 靠泊 | 2#: TBA （柴油）; 6#: TBA （液化气）
离泊
2020-03-27 | 靠泊 | 1#: TBA （88#汽油）; 6#: TBA （液化气）
离泊
2020-03-28 | 靠泊 | 6#: TBA （液化气）
| 离泊 | 8#: 3月28日煤炭5万吨预计离泊
2020-03-29 | 靠泊 | 6#: TBA （液化气）
离泊
2020-03-30 | 靠泊 | 2#: MT SC MERCURY （PX）
离泊
2020-03-31 | 靠泊 | 1#: TBA （88#汽油）; 2#: TBA （航煤）; 6#: TBA （液化气）
离泊