- 硫磺回收联合装置大事记

| 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2019/01/05 | 空冷风机开始试车；主风机开始试车 |  |
| 2019/01/11 | 制硫炉焚烧炉开始低温烘炉 |  |
| 2019/01/14 | 造粒机、包装机首次调试；仪表风引入 |  |
| 2019/01/15 | 工厂风引入 |  |
| 2019/01/16 | 各区域开始管线吹扫 |  |
| 2019/02/28 | QP验收硫磺回收四套建筑物 |  |
| 2019/03/04 | 荣增祥班组发现现场盲板混乱；凝结水支管配管方向错误 |  |
| 2019/03/07 | 生活用水引入 |  |
| 2019/03/08 | 反应炉低温烘炉结束 |  |
| 2019/03/15 | 硫磺回收联合装置实际中交 |  |
| 2019/03/28 | 生产水引入 |  |
| 2019/04/09 | 开始机泵单试 |  |
| 2019/04/10 | 获得建筑物TOP |  |
| 2019/04/18 | 仓库南侧消防水阀门发现泄漏严重，装置内部阀门暂时替换 |  |
| 2019/04/19 | 1.0MPa蒸汽孔板流量计安装 |  |
| 2019/04/23 | SR-203活性炭装填 |  |
| 2019/04/25 | 进入部分倒班模式，引1.0MPa蒸汽减压至0.5MPa蒸汽输出供海淡 |  |
| 2019/04/26 | 1.0MPa引蒸汽引入 |  |
| 2019/04/26 | 发现部分单向阀后流量不足， |  |
| 2019/05/01 | 发现P-307A轴承箱漏水需更换 |  |
| 2019/05/08 | MS管线酸洗 |  |
| 2019/05/09 | 液硫泵试运行 |  |
| 2019/05/10 | 溶剂再生装置、硫磺回收装置水联运 |  |
| 2019/05/11 | 螺杆泵试运行；胡教文班组发现造粒机喷嘴所在液硫管线内管有蒸汽，夹套管泄漏 |  |
| 2019/05/14 | 氮气引入 |  |
| 2019/05/22 | 首批工艺标识到场 |  |
| 2019/05/27 | 瓦斯系统首次气密 |  |
| 2019/05/27 | 消防水系统根部阀门更换 |  |
| 2019/05/28 | HV-41102发现内漏，锁死 |  |
| 2019/05/29 | 首批溶剂到场 |  |
| 2019/05/31 | MS总管首次打靶 |  |
| 2019/06/01 | 硫磺回收联合装置LTO资料上传Sharepoint |  |
| 2019/06/03 | 陈振林发现系统蒸汽线变形 |  |
| 2019/06/07 | 大小再生装置热联运 |  |
| 2019/06/11 | 烟道蝶阀涡轮箱回装 |  |
| 2019/06/12 | 酸性水汽提装置热联运 |  |
| 2019/06/15 | 成型机喷嘴管线漏点处理结束 |  |
| 2019/06/25 | 除氧水引进装置 |  |
| 2019/07/01 | 硫磺回收装置开始煮炉；溶剂再生系统开始投加溶剂 |  |
| 2019/07/10 | 煮炉结束，完成验收 |  |
| 2019/07/13 | 中压蒸汽界区管线蒸汽打靶合格 |  |
| 2019/07/15 | 首次加剂完成，合计1100桶，约240t |  |
| 2019/07/17 | 杜克燃烧器厂家到场服务 |  |
| 2019/07/18 | 硫磺回收联合装置建筑物获得OP |  |
| 2019/07/18 | 海淡停车造成0.5MPa蒸汽系统憋压，装置内安全阀起跳 |  |
| 2019/07/19 | 催化剂拉运至现场硫磺仓库 |  |
| 2019/07/21 | 瓷球拉运至现场硫磺仓库 |  |
| 2019/07/22 | 电伴热线检测发现故障 |  |
| 2019/07/24 | 检查发现TI-30602陶瓷套管破裂，紧急采购 |  |
| 2019/07/26 | 建立胺液系统循环 |  |
| 2019/08/09 | 尾气吸收溶剂第一批400桶到场 |  |
| 2019/08/13 | 2019届新员工上岛 |  |
| 2019/08/14 | 尾气吸收溶剂HS-103开始装填 |  |
| 2019/08/18 | 引瓦斯进装置，点小火把 |  |
| 2019/08/19 | 14:30：F-403点火；16:30：F-401点火 |  |
| 2019/08/19 | 尾气吸收溶剂第二批420通（包括16通消泡剂）到厂 |  |
| 2019/08/19 | 全装置PSSR汇总资料交计调 |  |
| 2019/08/20 | 10:00：F-303点火；14:15：F-301点火 |  |
| 2019/08/24 | F-301/401:1000℃恒温，F-303/403:700℃恒温； 装置内MS管线吹扫打靶合格； 过程气管线热紧完成 |  |
| 2019/08/25 | 加氢反应器建立氮气循环，投用抽射器开始升温； 各炉开始降温，12:53,F-401熄炉，14:16重新点火,21:50配风不合适，熄炉，改氮气降温 |  |
| 2019/08/26 | 5:30：F-301降温熄炉； 5:50：F-303降温熄炉； 6:40：F-403降温熄炉； MS打靶临时线拆除； 加氢反应器升温，热紧完成，开始降温。 |  |
| 2019/08/27 | F-301/401/303/403人孔打开； 加氢反应器停氮气循环 MS打靶临时管线拆除 |  |
| 2019/08/29 | 反应器内部衬里验收 |  |
| 2019/08/29 | P7获得SOR（施工） |  |
| 2019/08/30 | 溶剂再生装置带产品精制和减顶气脱硫循环 |  |
| 2019/08/31 | 催化剂开始装填 |  |
| 2019/09/01 | E-302发现有内漏 |  |
| 2019/09/05 | 衬里厂家到厂，检查修复F-401人孔，封人孔 |  |
| 2019/09/05 | 接收常减压来酸性水，T-101A见液位 |  |
| 2019/09/05 | E-303/403/318/418液位联锁值修改 |  |
| 2019/09/07 | 催化剂装填结束 |  |
| 2019/09/07 | 发现胺液变黑变脏 |  |
| 2019/09/09 | 投用SR-203活性炭过滤器；活性炭紧急申购 |  |
| 2019/09/10 | E-302漏点处理完成 |  |
| 2019/09/10 | D-101首次撇油，液位升至69.3% |  |
| 2019/09/13 | K-301A放空现场异动，更换定位器接线盒后观察无误 |  |
| 2019/09/15 | 两系列风机停，改氮气置换，通过急冷塔进焚烧炉 |  |
| 2019/09/17 | 所有机泵密封罐液位调校完毕，观察 |  |
| 2019/09/18 | P-204AB入口阀门更换，SR-202清洗 |  |
| 2019/09/27 | 电伴热调试合格 |  |
| 2019/09/28 | 电伴热组态完成 |  |
| 2019/10/10 | 钮豪发现K302风机电机风扇未送电 |  |
| 2019/10/11 | 陆维民发现系统氮气窜入可燃气 |  |
| 2019/10/15 | 10:10：F-403点火升温 13:30：F-401点火升温 |  |
| 2019/10/16 | 各反应器升温 |  |
| 2019/10/17 | 10：00：F-303点火升温 11:00：F-301点火升温 12:38：瓦斯切断阀故障造成联锁停炉 |  |
| 2019/10/18 | II系列烟气切换至焚烧炉，过程中F-404/417共振共鸣后消失 |  |
| 2019/10/19 | I系列热偶更换热偶芯 |  |
| 2019/10/20 | 再生装置开工，酸性气进II系列预硫化，持续12小时左右； 毛宁发现D-202酸性气采样器接口泄漏； 陈振林巴聪发现D-303排液罐泄漏 |  |
| 2019/10/21 | I系列预硫化；汽提罐容紧张，开工，净化水送污水处理； 胡教文发现D-202放空线泪孔酸性气泄漏； 严仕逢王应东发现E204排污线酸性气泄漏 |  |
| 2019/10/22 | I系列预硫化完成；I系列降温200℃； 金全发现XV-30301后法兰发现泄漏； 田斌发现I系列酸性气预硫化线法兰泄漏； 设计院专家到现场服务 |  |
| 2019/10/23 | 汽提净化水常减压回用 |  |
| 2019/10/24 | 酸性气引进II系列硫磺回收，建立硫封，克劳斯跨线进焚烧炉至烟囱；液硫产品检测为优等品 |  |
| 2019/10/25 | 再生系统加注消泡剂100kg左右，加注时间36小时 |  |
| 2019/10/26 | 再生溶剂消泡试验从45秒降为10秒 |  |
| 2019/10/27 | 两系列烟气自电站改进烟囱 |  |
| 2019/10/28 | II系列尾气系统开工，开罗茨风机进反应炉，烟气排放达标，最低5ppmv |  |
| 2019/10/29 | F-401后部酸性气开，炉温提高至1270℃以上； 巴聪发现XV-40501后法兰泄漏 |  |
| 2019/10/30 | 关D-105返原料水罐提浓线； 发现含氨酸性气分液罐液位计，压力表引线堵塞，蒸汽吹，准备加伴热； 配合现场拍摄 |  |
| 2019/10/31 | 加裂液化气大量窜进富液系统，闪蒸塔压力最高超0.3MPa； 焦化酸性气放火炬线大量带液，造成D-507液位满； F-401发现共鸣声音，伴有轻微振动； 成型机和包装机厂家到场 |  |
| 2019/11/1 | 港储反馈酸性水无法正常外送，降D-101压力至70kPa后可以接收 造粒机试运：末道球阀未开造成过滤器憋漏 |  |
| 2019/11/2 | CEMS首次标定，检测仪SO2:40ppm，实际指示84mg/m3; 引焦化酸性气进II系列，炉温从1320℃降低至1124℃ |  |
| 2019/11/3 | F-403出现振动，将一次风从45%降低至43%后，振动消失； T-302升温，电伴热管线升温 |  |
| 2019/11/4 | F-401反吹风改为工业风，温度提高约30℃； 造粒机开机 |  |
| 2019/11/5 | 发现SIS系统存在漏洞：（A）I系列克劳斯单元触发脱气单元联锁/（B）II系列焚烧炉联锁触发脱气单元联锁，两个旁路为同一个命令：同开同关。为避免修改下装造成装置停车风险，暂时未修改。只是将B这个开关旁路锁定，只能A控制B. |  |
| 2019/11/6 | 发现D-101分程控制系统做反；能实现自动控制，但是投用自动初始会有扰动. |  |
| 2019/11/10 | 焦化酸性气进I系列流程改造开始施工 |  |
| 2019/11/15 | I系列开工，焦化酸性气全部改进I系列 |  |
| 2019/11/18 | 液硫开始外送，泊位流量计显示累计1955吨 |  |
| 2019/11/19 | 11:00焦化酸性气中断，17:58恢复 |  |
| 2019/11/20 | 发现集肤G2控制器温度高156℃，开界区至T-302联通，恢复 |  |
| 2019/11/21 | 装置各控制回路投用自动，指控率90.6% |  |
| 2019/11/22 | SR-202/204拆除封头，清理滤芯； II系列各再热器由饱和蒸汽改为过热蒸汽加热； 焦化酸性气中断 |  |
| 2019/11/23 | 调节各水冷器出口循环水阀，流量从1911t/h降低至810t/h; 1000L液氨到场 |  |
| 2019/11/24 | 焦化酸性气恢复正常 |  |
| 2019/11/25 | SR-203切出水洗； 1000L液氨、5t活性炭到场 |  |
| 2019/11/26 | SR-203投用 |  |
| 2019/11/27 | K401A切换至K301B |  |
| 2019/11/28 | T101C切换至T-101B进料； F401反吹风改为氮气，F-303/403改为工业风 |  |
| 2019/11/29 | 9:40K403A切换至K303B，16:40切回 |  |
| 2019/12/02 | D407入口蝶阀夹套沙眼处理； 新鲜碱液界区给新鲜水进D-201，冲洗置换，留40%液位 |  |
| 2019/12/03 | 造粒机定期运转； 新鲜碱液界区盲板调通； PA202进水调试 |  |
| 2019/12/04 | PA-202进介质调试； 固硫134袋融化完毕 |  |
| 2019/12/07 | T-302封罐采样分析合格； 除主风量低低和反应炉停车触发焚烧炉停车四个联锁旁路外，其余联锁投用；办理联锁长期切除票。 |  |
| 2019/12/08 | 13:00开始液硫外送，9日7;00停泵，外送液硫3016t(船舱计量)，界区流量显示2973t. |  |
| 2019/12/09 | P-309A振动大检修，拆过滤器清理杂质 |  |
| 2019/12/10 | P-309A解体检修 |  |
| 2019/12/12 | 6:00酸性水汽提装置开始标定； 投用E-203AB蒸汽流量自动，自控率95%； 班组发现高压电机电流频繁出现波动。 |  |
| 2019/12/14 | 6:00酸性水汽提装置标定结束 严仕逢发现II列含氨酸性气管线安全阀前法兰泄漏； P309A回装 |  |
| 2019/12/15 | K-401A外壳固定拉杆头部螺纹处振断，移动后继续使用 |  |
| 2019/12/16 | SR-204清洗 |  |
| 2019/12/17 | 6:00溶剂再生装置开始标定； 检查发现P-107B运行时，进出口跨线补压阀开关与入口压力显示不匹配：开补压阀，进口压力下降；关补压阀，进出口压力上升。原因待查。切回P-107A运行，B泵紧急备用； SIS操作站自动退出，查原因为电源突然失电造成。 |  |
| 2019/12/18 | K301A/401A电机电流波动，电气答复为信号干扰，属正常现象不影响运行。 |  |
| 2019/12/19 | 溶剂再生装置标定结束 |  |
| 2019/12/20 | YYLAC202AB报警信号查到为UPS间空调报警：高速风机（作为低速风机运行的补充）运行时，报警；停运后，恢复正常; PT41502A压力表故障，联锁摘除后仪表处理； SR-302反冲洗压差设定值调整到90kPa; 师徒合同签订仪式。 |  |
| 2019/12/21 | R-303入口温度提至250℃，观察C-302出口羰基硫无明显变化；恢复230℃控制； 环境监测站和分析仪表到厂各自对烟气进行检测：SO2含量分别为64ppm/84mg/m3。环境监测站答复烟气中CO含量过高（超过300ppm影响SO2正常指示），分析仪表答复CEMS为紫外光谱抗干扰，检测结果无误。 |  |
| 2019/12/22 | T-302封罐采样分析合格。 |  |
| 2019/12/23 | 所有加药泵冲程统一为30%，现场排污调整磷酸根； K-301B/204B电气摇绝缘。 |  |
| 2019/12/24 | 14:40液硫开始装船 |  |
| 2019/12/25 | 4:02液硫停止装船。累计外送液硫2520t(船舱计量)，界区显示2502t； 14:25受焦化装置停工影响，再生装置负荷降低70t/h（开界区跨线），再生酸性气由3100Nm3/h，降低至2500 Nm3/h，调整两系列酸性气分配比例，II系列最高伴烧瓦斯50 Nm3/h，22:20逐步恢复负荷。 |  |
| 2019/12/26 | 各蒸汽发生器固定加药泵冲程，现场定排调节磷酸根浓度。 |  |
| 2019/12/27 | 焦化装置恢复正常，灵活焦化产品精制恢复进料，贫富液界区跨线关闭；S65/64/89由于设计多点给汽，出现管线不热，开导淋排气，计划技改。 |  |
| 2019/12/28 | D202回流泵入口过滤器堵，切换两次清理；液位计假指示，检修更换表头。D308玻璃板液位计故障，吹扫换水。 |  |
| 2019/12/29 | MS界区疏水线底部放空根部法兰泄漏，无卡具；钢带环焊接。 |  |
| 2019/12/30 | BV现场检测烟气，约18ppm.CEMS指示41mg/m3；CEMS定期出现零点漂移，更换表头后观察。 |  |