- 硫磺回收联合装置大事记

| 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2018/01/01 | 烟囱结顶 |  |
| 2018/01/17 | 开始进行为期三天的仿真培训 |  |
| 2018/02/22 | 设备静设备开始进场安装 |  |
| 2018/02/27 | 王建、熊烈首批运行部人员上岛 |  |
| 2018/05/10 | 浙江大学文莱6名UBD学生进入上海石化安全培训进入硫磺班组 |  |
| 2018/05/21 | MES系统项目建设培训 |  |
| 2018/06/10 | 工艺配管开始施工；电气、自控开始施工 |  |
| 2018/06/16 | 2018年6月5日FGS&SIS系统FAT开始，6月16日结束 |  |
| 2018/06/26 | 新到四名文莱学生（包装与成型） |  |
| 2018/06/29 | 6月24日开始DCS系统FAT，6月29日结束 |  |
| 2018/07/05 | 特种设备管理人员培训取证结束(7月3日至7月5日) |  |
| 2018/07/20 | 7月17日至7月20日2018/2019届毕业生报到，本装置有6人报到 |  |
| 2018/07/20 | 检查发现系统管架影响硫冷器检修 |  |
| 2018/08/31 | 硫磺回收装置人员结束上海石化培训 |  |
| 2018/09/04 | 陈振林、胡教文、殷建超上岛；参加装置“三查四定”工作，“三查四定”工作正式开展 |  |
| 2018/10/23 | 硫磺回收联合装置操作人员上分二批上岛，开始三查四定工作及开工准备工作 |  |
| 2018/10/25 | 完成岗位说明编写。 |  |
| 2018/10/22 | 提出第一稿“三查四定”检查内容，共查出工艺设备类589项、仪表302项、电气39项、HSE17项，于10月26日与ZPEC进行对接，制定出整改方案， |  |
| 2018/10/30 | 工艺配管基本完成 |  |
| 2018/11/24 | 发现三级硫冷器制造缺陷（王建）管板隔板有间隙；发现酸性水罐围堰排水地下管未完成被埋（李杰）；发现机封用减压后氮气（王朝） |  |
| 2018/11/25 | 10Kv送电完成；完成“三查四定”检查，共查出工艺设备类1003项、仪表302项、电气39项、HSE17项。 |  |
| 2018/11/26 | 装置机械中交；低压送电完成 |  |
| 2018/12/29 | 电机开始单试 |  |