## Slide 1: 4702-K001A火炬气压缩机 大修总结
钳工四班
2021年6月4日星期五

## Slide 2: 检修时间节点概述
4701-KOO1A压缩机5月17日晚8：38因电流过载连锁停机，停机后检查盘车死。
5月19日拆联轴器进一步确认，一级压缩机卡死，二级盘车正常，对一级压缩机大修检查，拆卸前置气管线时有少量柴油流出。
5月20日一级压缩机全部解体发现转子咬合基本报废，气缸轻微变形表面破坏严重，四套干起密封全部失效。
5月21日决定对压缩机二级同时大修检查。
5月23日中午在厂房完成二级大修检查，下午二级开始现场回装
5月24日下午完成二级现场回装。
5月29日早晨十点厂房检修完成，运至现场回装。
5月30日整体检修完成，清理现场交出。
6月01日试车

## Slide 3: 检修前运行状态
1.运行振动记录17:00现场测的一级非驱端振动4.3mm/s

## Slide 4: 检修前运行状态
2.压缩机一级振动情况如下图，该图是容知MOS3000系统采样趋势截图，采样5分钟一次，振动上升后该系统仅采到一个值，下图中压缩机振动在5分钟的采样区间内突然上升后停机，采样点振动值最大为水平8.3mm/s。
二级振动值正常

## Slide 5: 检修前运行状态
3.火炬压缩机连锁停车直接原因是超电流（284A）正常运行时30A，额定44A，堵转电流1.5倍额定电流66A，电流上升到停机整个过程持续17s。电气解释堵转保护需要时间，到了堵转电流值需要一段时间才能跳停，所以造成跳机电流远超堵转电流。

## Slide 6: 检修前运行状态
4.停机前一级入口压力维持在1.8Kpa，但是长期趋势中5月13日12：51至停机前波动较大波动范围在1.2-2.5KPa之间。下图中右边压力单位为PI系统错误显示。

## Slide 7: 检修前运行状态
5.停机前一级出口压力无明显异常一直维持在0.24Mpa左右，19:01分开始有波动但是幅度较小在0.220-0.240Mpa之间波动。但是长期趋势中波动较大从5月15日02:00开始到停机前压力在0.18-0.25Mpa之间波动，期间压力会突然上升然后回落，判断是C3，C4等重组分在压缩机出口气化导致

## Slide 8: 检修前运行状态
6.压缩机一级出口温度17102A 、17103A 、17104A 从5月15日00:30开始波动，范围在42-60℃之间，停机前上涨至72℃，停机前35分钟开始反复波动，由C3、C4等重组份反复气化导致，最后上升至72℃是由转子碰磨温度升高导致。

## Slide 9: 检修前运行状态
压缩机出口分液罐液位从5.15日2:00开始波动较大，重组份在分液罐内随着压力和温度的波动反复气化冷凝。

## Slide 10: 检修前运行状态
火炬气柜排污油罐液位，正常工况下每三天外送污油一次，5月14日-停机前每3小时外送污油一次，停机后持续送污油，停机前火炬气柜底部重组份液位已经高出压缩机入口管线底部进入压缩机入口。

## Slide 11: 停机后检查
1.一级密封气流量4块表3块爆表，干气密封损坏泄漏。
阴转子驱动端

## Slide 12: 停机后检查
2.机组连锁停机后现场一级两端隔离气压力上升至0.05Mpa以上，正常值小于0.02Mpa，干气密封在停机后密封端面损坏密封气泄漏至隔离气侧导致隔离气压力上升。

## Slide 13: 停机后检查
3.前置气总管压力正常，分管压力低于设定值，干气密封泄露

## Slide 14: 停机后检查
4.一级压缩机靠排气端缸体外表面两侧有高温后遗留痕迹。

## Slide 15: 故障原因分析
1.液化气带液严重，大量液体进入机体，导致螺杆密封线磨损，磨损下来的金属碎屑堆积导致螺杆碰磨严重，强大扭力使的转子短时间急剧破坏，受损转子剐蹭气缸内表面，摩擦力产生的负荷和热量造成排气端缸体过热，而压缩机缸体无测温探头，不能及时连锁保护，直到负荷超过电机保护值时连锁。
2.压缩机入口带液，大量液体来不及从底部排污口全部排出。干气密封受损，前置气泄露，压力低于正常水平，液体反窜进入前置气管道，停机后机体排污，前置气正常投运，会将管道液体吹回缸体随排污线流走，使拆前置气管道横管部分有少量液体，。

## Slide 16: 检修部分
大修前准备：
1.查找资料，熟悉检修方案
2.准备专用工具，准备其他检修工具
3.查易损件备件库存，提前准备
4.检修过程人员分工，技术交底

## Slide 18
一级0.05-0.1
二级0.05-0.1
一级0.3-0.45（双边）
二级0.2-0.35
一级0.15-0.25
二级0.1-0.20
一级0.08-0.15
二级0.06-0.12
一级0.03-0.1
二级0.03-0.08
一级0.3-0.4
二级0.2-0.3

## Slide 20: 大修拆卸顺序及质量控制
1.所有附属管线，法兰口，断面链接均做好标记。
2.拆联轴器（测轴端距及对中情况）
3.拆除附属油管及仪表探头，做好封口。
4.拆地脚将压缩机整体拆回检修厂房。
5.拆进排气侧端盖，用专用工具拉出油封轴套（检查油封磨损情况，测平衡活塞间隙）
6.检查推力轴承游隙、排气间隙、螺杆啮合间隙、同步齿轮啮合间隙及反转间隙、测量转子侧隙。
7.松轴承背帽，依次拆阴阳转子（轴承锁圈、主推力盘、游隙调整圈、止推盘、拆推力轴承、间隙调整垫、拆副推力盘），测量转子总窜量(端面总间隙)。
8.拆下平衡盘（可用顶丝或千斤顶）。

## Slide 21
9.用专用工具拆同步齿轮，注意齿轮上字头标记（两齿轮必须同步拉出，大齿轮上固定轮毂及厚、薄齿位置的定位销，不要轻易拆开。确定需要调整螺杆啮合间隙时，才能拆下定位销，调整啮合间隙后，再重新铰孔定位）。
10.拆两端干气密封
11.拆排气端座，将排气端座、气缸、转子及进气端座分离，检查气缸内表面、转子表面、吸排气端座端面磨损情况，测量阴、阳转子轴颈径向跳动值，转子动平衡校正。
12.清洗检查各部件
13.检查所有径向配合间隙（轴瓦间隙、气封间隙、半联轴器装配间隙、同步齿轮装配间隙、轴套装配间隙）

## Slide 22: 拆检发现问题
一级
1.螺杆咬合严重，密封线基本磨平，阴阳螺杆表面磨损严重基本报废，螺杆与缸体发生磨损，导致缸体轻微变形，大量转子脱落金属烧粘在气缸表面。
2.四套梳齿密封全部磨损，报废。
3.四套干气密封损坏。
二级
1.非驱端阴转子轴瓦间隙0.25mm,超出标准范围
2.阳转子同步齿轮锁紧螺母打紧后2/3已越过退刀槽。

## Slide 23: 检修过程细节说明
由于油封轴套有螺纹，端盖不好安装时，可将端盖和油封分开，以免损坏油封。

## Slide 24
推力轴承保护罩在加工时未做倒角处理，棱角锋利，检修时要修平刃角。
回装时推力轴承油孔要吹干净

## Slide 25
不管在厂房立式打表还是现场卧式打表，尽可能两转子同时顶，锁紧后先盘几圈，再测数据。

## Slide 26
拆卸轴承时先做好丝扣保护，以免给下一步检修带来不必要的麻烦

## Slide 27
平衡盘间隙很小（0.05-0.10），拆卸和安装时要均匀受力。

## Slide 28
同步齿轮原则上两齿轮同时拆装，如果解体要做好标记，检查键的配合。组装要清理干净配合面，以免给后续间隙调整带来麻烦。

## Slide 29
一级四套干起密封轴向定位螺钉全部掉落，干气密封拆检发现只有阴转子驱动端没有破损，其他三套都已破碎。

## Slide 30
为安装方便两端配件分开摆放

## Slide 31
一级四套梳齿密封都磨损严重，直径间隙在(0.50-0.65)之间全部更换

## Slide 33
阴阳转子咬合，表面破坏严重

## Slide 34
气缸内表面剐蹭严重

## Slide 35
根据气缸原始尺寸车专用工具，透光检查打磨修复。试装后根据磨痕再次打磨处理。

## Slide 36
转子做动平衡时，每次去重后要吹干净铁屑。

## Slide 38: 推力间隙和墙板间隙测量
进气端
排气端
进气侧端面间隙
端面间隙
端面间隙调整垫
推力间隙调整加减垫位置
辅推盘
主推盘

## Slide 39
调整方法：
要明确压缩机运行时是主推盘贴合，不管怎么调整主推力盘和推力轴承及轴承座之间位置相对是固定的，调整的只是转子的轴向位移。
1.在轴肩处加垫片：主推力盘和推力轴承及轴承座之间位置相对是固定的，垫片厚度将转子整体推向进气侧，端面间隙变大，推力游隙变大。减垫片反之
2.轴承座下加垫片：主推力盘和推力轴承及轴承座之间位置相对是固定的，所以推力间隙不变化，墙板间隙变小。

## Slide 40: 转子啮合及同步齿轮间隙调整

## Slide 41: 更换转子后转子啮合间隙和同步齿轮间隙调整
安装时注意事项
1.先对转子啮合位置字头，做好标记将转子同气缸及进排气座组装。
2.装回两端轴承调整好推力间隙和端面间隙。
3.装同步齿轮，注意对好齿轮啮合字头，将键槽位置盘至正上方便于安装，试装确定键槽方向是否对正。如果刚好对正采用热装法安装。如果键槽对正后字头啮合错齿，则做好标记，将厚薄齿和轮毂解体安装。

## Slide 42
追面B即工作面按旋转方向先接触的
非追面A即非工作面按旋转方向后接触的

## Slide 43
间隙调整注意事项：
1.确保同步齿轮和推力轴承在锁紧状态。
2.同步齿轮啮合应良好，接触面沿齿高方向大于50％，沿齿宽方向大于75％。
3.同步齿轮的啮合间隙不得大于螺杆啮合间隙的1/4。
4.压铅丝法：铅丝直径（1.2-1.5）倍间隙，不宜超间隙的3倍，长度10-40mm为宜。测量不同间隙时要选对咬合面。
5.调间隙前应松开同步齿轮螺母，拔出定位销。例如本次一级检修测得转子总啮合间隙0.28，按非追面间隙和追面间隙0.8：1.2分配调整。
调整方法：
在转子追面塞入0.15塞尺，盘车使转子咬实塞尺，将厚齿和轮毂锁紧，检查齿轮啮合间隙和转子锥面间隙合适后，铰孔将厚齿和轮毂定位；
检查非追面间隙在非追面塞入0.10左右塞尺，盘车使转子咬实塞尺，转动薄齿使厚薄齿错位，薄齿捏合面贴死。将薄齿与厚齿轮毂锁紧，检查非追面间隙和反转间隙合适后铰孔定位薄齿和厚齿。
复查追面间隙0.16，非追面间隙0.12，反转间隙0.04

## Slide 44
压铅丝和打表具体操作

## Slide 45
参考中石化检修规程调节方法

## Slide 46: 关键数据实测记录
一级
1.推力间隙
2.端面间隙
3.转子啮合间隙
4.反转间隙：0.04
阳：0.22
阴：0.07
阳：0.075
阴：0.21
追面：0.16
非追：0.12
二级
1.推力间隙
2.端面间隙
3.转子啮合间隙
4.反转间隙：0.10
阳：0.055
阴：0.05
阴：0.09
阳：0.10
追面：0.23
非追：0.12

## Slide 47: 试车记录
试车记录 |  |  | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日
一级 | 驱动端 | 水平mm/s | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9
 |  | 垂直mm/s | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9
 |  | 轴向mm/s | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.9
 |  | 温度℃ | 43 | 44 | 41.2 | 49
 | 非驱动端 | 水平mm/s | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 1.3
 |  | 垂直mm/s | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 2.1
 |  | 轴向mm/s | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9
 |  | 温度℃ | 42 | 43.5 | 36 | 37.9
二级 | 驱动端 | 水平mm/s | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 2.2
 |  | 垂直mm/s | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.9
 |  | 轴向mm/s | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3
 |  | 温度℃ | 46 | 49 | 44 | 50
 | 非驱动端 | 水平mm/s | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.9
 |  | 垂直mm/s | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.5
 |  | 轴向mm/s | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0
 |  | 温度℃ | 40 | 45 | 34.8 | 39.6
二级出口压力 |  |  | 0.67MPa | 0.67MPa | 0.67MPa | 0.67MPa
平衡盘油压 |  |  | 0.46MPa | 0.46MPa | 0.46MPa | 0.46MPa

## Slide 48: 本次检修总结
1.通过本次检修全面掌握了螺杆压缩机构造，运行原理，各部件之间相互关系。掌握了各主要尺寸数据的测量方法包括推力间隙、端面间隙、转子啮合间隙、追面与非追面间隙及齿轮的啮合间隙等。
2.本机一级检修时间跨度长，基本每一个零部件都做了检查，给我们充足的学习和消化时间，检修螺杆压缩机的技术水平能有很大提高，为以后检修提供帮助。
3.由于经验的不足和细节把控不到位，在检修中仍存在一些问题，例如在一级转子啮合间隙和同步齿轮间隙调整中，由于没有认真检查同步齿轮键的配合，未完全锁紧同步齿轮，造成多次同步齿轮间隙和转子啮合间隙测量数据都在变化，以后同类型检修要做好细节检查，少走弯路。