## 炼油四部
恒逸PMB技改技措项目追踪表
序号 | 已立项项目名称（开工后技改技措项目） | 申请部门 | 负责人 （联系方式） | 完成进度 |  |  |  |  | 是否需要变更及变更进程 | 有无暂缓、取消、储备等状况 | 计划投资 （万元） | 是否转至固定资产 （需财务部填写） | 计划闭环时间 （或已闭环时间） | 备注
|  |  |  | 立项阶段 | 设计阶段 | 负责设计院 | 施工阶段（包含自行施工项） | 投用阶段
|  |  |  | 立项申请、审核及技改项目走签批程序、提交流程等进程 | 已完/未完，并标明进度进程，例：委托设计中/设计院提供方案中、技改设计专业（土建、工艺、设备、电气、仪表）图纸审核进程等 | 洛阳院/九江设计院 | {已完成/未完成，并标明已完成施工项及待完成施工项目进度}（对所有料单留存） | 未完成前面阶段为否/完成前面阶段根据各技改状态如实填写，是或否，如为否，需填写原因 |  | 如需要，需写明理由，并说明当前进度 |  |  | 对于未闭环项目填写计划闭环时间，对于已闭环项目填写闭环时间 | 已提交计调部备案等备注信息
1 | 灵活气火炬伴烧技术改造 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 试用，无效 |  |  | 1 |  | 2020-02-25 | 已提交
2 | 减少外甩油浆技术改造 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 九江院 | 完成 | 投用，效果良好 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 已提交
3 | 灵活焦化装置稳定区0.5MPa蒸汽与1.0MPa蒸汽增加试压跨线 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 未使用，暂无法评价 |  |  |  |  | 2019-07-10 | PID已标注红线图
4 | 灵活焦化装置增加贫富吸收油跨线 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 是 |  |  |  |  | 2019-07-10 | PID已标注红线图
5 | 灵活焦化装置增加碱渣外送管线 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 未使用，暂无法评价 |  |  |  |  | 2019-07-10 | PID已标注红线图
6 | 灵活焦化装置增加罐区轻污油回炼线 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 未使用，暂无法评价 |  |  |  |  | 2019-07-10 | PID已标注红线图
7 | 灵活焦化装置增加机泵进出口跨接线（停工检修，吹扫退油使用） | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 未使用，暂无法评价 |  |  |  |  | 2019-07-10 | PID已标注红线图
8 | 三级旋风分离器罐（D301）增加伴热蒸汽和凝结水管线 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 未使用，暂无法评价 |  |  |  |  | 2019-07-10 | PID已标注红线图
9 | P204AB 暖泵线改为接到泵出口阀后 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 未使用，暂无法评价 |  |  |  |  | 2019-07-10 | PID已标注红线图
10 | D209 隔板左侧酸性水排放口增加跨线至泵P223 入口管线 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 是 |  |  |  |  | 2019-07-10 | PID已标注红线图
11 | 灵活气至电站DN500管线增加压控阀 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 未使用，暂无法评价 |  |  |  |  | 2019-07-10 | PID已标注红线图
12 | 增加石脑油、柴油、轻重蜡油至污油外送跨接流程 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 洛阳院 | 完成 | 未使用，暂无法评价 |  |  |  |  | 2019-07-10 | PID已标注红线图
13 | 原料泵P101技改技措 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 未完成 | 九江院 | 未完成 | 未完成，暂无法评价 |  |  |  |  | 2022-05-01
14 | 焦柴、重芳烃至加氢裂化技改 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 未完成 | 九江院 | 完成 | 短时间投用，效果不佳 |  |  |  |  | 2020-08-10 | PID已标注红线图
15 | 界区污水至初期雨水跨线技改 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 未完成 | 九江院 | 完成 | 已投用，有效 |  |  |  |  | 2020-08-20 | PID已标注红线图
16 | 灵活焦化机泵封油技改 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 未完成 | 九江院 | 未完成 | 未完成，暂无法评价 |  |  |  |  | 2021-08-01
17 | 灵活焦化稠浆液至电站技改 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 未完成 | 九江院 | 未完成 | 未完成，暂无法评价 |  |  |  |  | 2021-07-01
18 | 酸性水增加过滤器技改 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 未完成 | 九江院 | 未完成 | 未完成，暂无法评价 |  |  |  |  | 2021-08-01
19 | 2020年7月灵活焦化污水系统技改技措 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 未完成 | 九江院 | 未完成 | 未完成，暂无法评价 |  |  |  |  | 2021-10-01
20 | 灵活焦化含焦酸性水流程优化技改 | 炼油四部 | 邹衡8220575 | 完成 | 完成 | 九江院 | 完成 | 已投用，有效 |  |  |  |  | 2021-02-10