**Hengyi Industries Sdn Bhd**

**恒逸实业（文莱）有限公司**

HYBN-T4-06-0006-2018-1

**Unit On-stream Major Events Template**

**装置运行大事记模板**

Issued Date：October 2018 颁布日期：2018年10月

编　写：邹 衡

审　核：胡志林

批　准：赵树勇

# 目 录

[封面 Ⅰ](#_Toc497073595)

[目 录 III](#_Toc502748697)

[1　化工原辅料 1](#_Toc502748698)

[2 装置情况 1](#_Toc502748699)

[3 技改技措 2](#_Toc502748700)

[4 异常情况及事故处理 2](#_Toc502748701)

[5 其他 3](#_Toc502748702)

# 1　化工原辅料

1.1 化工原辅料使用情况

1.1.1 灵活焦化化工三剂：阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂、硫酸铵、COS水解剂、瓷球、均已到厂，已领取絮凝剂1袋（25kg），用于压滤机试车；8月1日办理COS水解剂和瓷球领料出库，准备装剂；开工焦炭目前到厂507袋（1.4t/袋），已装入焦炭储罐D401 220袋；灵活气脱硫溶剂陆续到货，第一批到港时间是8月7日。

1.2 化工原辅料变更情况

1.2.1 无

1.3 化工原辅料变更对比

1.3.1 无

# 2 装置情况

2.1 装置开工情况

2.1.1 7月10日灵活焦化装置中交。

2.1.2 7月12日中压蒸汽打靶合格，7月14日恢复中压蒸汽流程，移除打靶临时设施。

2.1.3 7月19日燃料气系统管线吹扫、置换、气密，7月24日完成并充氮，加热炉区保温完成，自查问题整改完成，具备洪炉。

2.1.4 7月20日分馏、吸收稳定、灵活气脱硫开始水联运。

2.1.5 7月20日K201气压机蒸汽透平试车，超速试验完成。

2.1.6 7月24日K101主风机暖管，蒸汽透平试车完成。

2.1.7 7月28日开始向D401装入开工焦炭。

2.1.8 8月2日K101做喘振试验，8月3日完成主风机K101所有试车工作。

2.1.9 8月2日完成气压计K101负荷试车，气压机所有试车工作完成。

2.1.10 8月2日羰基硫反应器R301A/B开始装剂，8月7日完成COS催化剂装填。

2.1.11 8月6日稳定系统、溶剂再生系统开始蒸汽吹扫、试压。

2.1.12 8月12日从D401向BN401转焦，8月13完成转焦约200吨，8月14日继续向D401装焦。

2.1.13 8月14日分馏系统开始蒸汽吹扫、试压。

2.2 装置停工情况

2.2.1 无

2.3 装置检修情况

2.3.1 无

# 3 技改技措

3.1 技改技措描述

3.1.1 增加石脑油、柴油至轻污油外送跨线；增加轻重污油至重污油外送跨线

3.2 技改技措效果

3.2.1 尚未投入使用，开工期间石脑油、柴油、蜡油不合格线。

3.3 技改技措总结

3.3.1 无

# 4 异常情况及事故处理

4.1 公司级事故处理

4.1.1 无

4.2 重大生产异常情况及处理

4.2.1 无

4.3 对策措施实施情况

4.3.1 无

# 5 其他

5.1 重大操作方案调整

5.1.1 无

5.2 典型原料及加工情况

5.2.1 无